| УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Чаинского района ____________А.А. Семыкин Перечень рекомендуемых мероприятий муниципального образования Чаинский район на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки проведения |  | Ответственные исполнители |  | Источники и объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | ОБ | МБ |  | Другие (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Раздел II. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. 3. Разработка и принятие мер, направленных на ограничение передвижения транспортных средств и их въезда в населенные пункты в целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.1. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п.4. Разработка и принятие мер по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в границах городских и иных поселений в периоды неблагоприятных метеорологических условий и передаче прогнозов о наступлении неблагоприятных метеорологических условий |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.1. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел III. Создание экологически благоприятной обстановки в местах проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п.6.Создание и развитие лесопарковых зон и зеленых зон в городских и сельских поселениях |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.1. | Подгорнское сельское поселение… |  | май |  | Глава поселения, Администраторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Посадка 2 тысяч саженцев |  |  |  |  |
| 3.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п.7. Организация в границах городских округов и населенных пунктов поселений работ по благоустройству и озеленению их территории, использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в их границах. |  | - |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Собственными средствами и силами |  |  | - |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение субботников Посадка саженцев деревьев и кустарников в Подгорнском сельском поселении |  | май |  | Администраторы поселков, Глава поселений |  | 0,00 |  | 0,00 | 5,00 |  | Собственными средствами и силами |  |  | Улучшение условий проживания |  |  |  |  |
| 4.2. | Поддержание экологически благоприятной обстановки в лесопарковых и зеленых зонах с. Гришкино, с. Чаинск… |  | май-июль |  | Администраторы поселков, Глава поселений |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Собственными средствами и силами |  |  | Улучшение условий проживания |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация работ по благоустройству территории поселения, особо охраняемых природных территорий в границах поселения |  | май-июль |  | Администраторы поселков, Глава поселений |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Собственными средствами и силами |  |  | Улучшение условий проживания |  |  |  |  |
| 4.4. | Проведение двухмесячника по благоустройству территории поселения с объявлением конкурса на «Лучшую усадьбу» в Коломинском сельском поселении, Усть-Бакчарском сельском поселении, Подгорнском сельском поселении. Организация субботников по очистке кладбищ с привлечением местного населения. Обустройство памятных стел, Поселенческий конкурс «Образцовое подворье» |  | май-сентябрь |  | Администраторы поселков, Глава поселений |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Собственными средствами и силами - |  |  | Улучшение условий проживания |  |  |  |  |
| 4.5. | Организация и проведение акции «Чистый берег» |  | май-сентябрь |  | Администраторы поселков, Глава поселений |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Собственными средствами и силами |  |  | Улучшение условий проживания |  |  |  |  |
| 4.6. | Очистка кладбищ в Подгорнском сельском поселении |  | май-сентябрь |  | Администраторы поселков, Глава поселений |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Раздел IV. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п.8. Разработка и принятие мер по организации работ по ликвидации и последующей рекультивации объектов захоронения отходов, расположенных в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ликвидация несанкционированных свалок в с. Усть-Бакчар, с. Варгатер, в Усть-Бакчарском сельском поселении (Субботники)… |  | май-июнь |  | Администраторы поселков, Глава поселений |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Собственными средствами и силами |  |  | Улучшение условий проживания |  |  |  |  |
| 5.2. | Ликвидация несанкционированных свалок в Чаинском сельском поселении… |  | апрель-сентябрь |  | Администраторы поселков, Глава поселений |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Собственными средствами и силами |  |  | Улучшение условий проживания |  |  |  |  |
| 5.3. | Ликвидация несанкционированных свалок в Коломинском сельском поселении |  | Май-сентябрь |  | Администраторы поселков, Глава поселений |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,00 |  | Собственными средствами и силами |  |  | Улучшение условий проживания |  |  |  |  |
| 5.4 | Ликвидация несанкционированных свалок в Подгорнском сельском поселении |  | Май-сентябрь |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | Улучшение условий проживания |  |  |  |  |
| 6 | п.9. Разработка и принятие мер по сбору отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающих их разделение на виды (пищевые, отходы, текстиль, бумага и другие) и соответствующих экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека на территории Подгорнского сельского поселения |  | круглогодично |  | ИП. «Владыкин» |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Собственными средствами - |  |  | - |  |  |  |  |
| 6.1. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п.10. Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, а также по утилизации и постоянной переработке бытовых промышленных отходов на территории Подгорнского сельского поселения |  | круглогодично |  | ИП. «Владыкин» |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Собственными средствами - |  |  |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрация Усть-Бакчарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Коломинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | …Двухмесячник по очистке территории |  | 16.04.2017-16.06.2017 |  | Администраторы поселков, Глава поселений |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Собственными средствами и силами |  |  | Улучшение условий проживания |  |  |  |  |
| 7.3. | Вывоз бытовых отходов от населения: проезд трактора с телегой для сбора мусора по улицам населенных пунктов Усть-Бакчарского сельского поселения |  | Ежемесячно в течение года |  | Администраторы поселков, Глава поселений |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Собственными средствами и силами |  |  | Улучшение условий проживания |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Организация выполнения природоохранных мероприятий на территории Чаинского района за 2017 года (краткая форма)

|  |  |  |  | финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия |  | Исполнитель | собственные средства организаций, предприятий | бюджет сельских поселений | МО | ОБ | ФБ |  |
| 1 | Содержание санкционированных мест размещения отходов |  | Администрация Чаинского района Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Благоустройство и озеленение в т.ч.: посадка деревьев, проведение санитарных рубок, деревьев в населенных пунктах, ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах и препоселковых лесах, очистка кладбищ |  | Подгорнское сельское поселение | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Усть-Бакчарское сельское поселение | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Коломинское сельское поселение | 00,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Чаинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Организация конкурсов, викторин экологической направленности |  | Управление образования Администрации Чаинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | МУ «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту АЧР ТО» | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Участие в мероприятиях по проведению Дней защиты от экологической направленности |  | Администрация Чаинского района Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» | 25,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Публикация в СМИ экологической направленности |  | Администрация Чаинского района Томской области, редакция газеты «Земля Чаинская» | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Исп. Чепишко О.С.

(838-257) 2-14-50

Email:  tia-adk@tomsk.gov.ru