АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2023									                           № 269

О проведении областного  праздника

удмуртской культуры «Гербер»

В целях поддержки и развития самобытной национальной удмуртской культуры, народных промыслов, ремёсел и агропромышленного комплекса в Чаинском районе, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 15.1 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 Устава муниципального образования «Чаинский район Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 17 июня 2023 года в селе Нижняя Тига областной праздник удмуртской культуры «Гербер».

2. Утвердить:

1) Состав районного организационного комитета по подготовке и проведению праздника согласно приложению 1.

2) План мероприятий по подготовке и проведению праздника согласно приложению 2.

3. Финансирование расходов на проведение фестиваля осуществляется в рамках календарного плана проведения мероприятий в области культуры Томской области на 2023 год и муниципальной программы «Развитие культуры в Чаинском районе на 2023 - 2025 годы».

4. Назначить организатором праздника муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области».

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Земля чаинская» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области»

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Чаинского района							             А.А. Костарев

Приложение 1

к постановлению

Администрации Чаинского района

от 01.06.2023 № 269

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

областного праздника удмуртской культуры «Гербер».

| А.А. Костарев | - Глава Чаинского района, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Т.В. Чуйко | - заместитель Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам, заместитель председателя оргкомитета; |
| Члены комитета: |  |
| О.В. Кольцова | - заместитель Главы Чаинского района по управлению делами; |
| Т.В. Калинина | -начальник Управления финансов Администрации Чаинского района; |
| Ю.А. Третьяков | -начальник муниципального учреждения «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области»; |
| Л.А. Семин | - начальник отдела сельского хозяйства Администрации Чаинского района; |
| С.С. Пантюхин | -Глава Подгорнского сельского поселения (по согласованию); |
| В.Н. Аникин | -Глава Чаинского сельского поселения (по согласованию); |
| Е.М. Пчелкин | -Глава Усть-Бакчарского сельского поселения (по согласованию); |
| А.В. Лисняк | -Глава Коломинского сельского поселения (по согласованию); |
| С.Г. Степанова | -начальник Управления образования Администрации Чаинского района; |
| М.А. Золотухин | -главный редактор МУП «Редакция газеты «Земля чаинская»; |
| С.В. Пупкова | -Врио начальника ОМВД России по Чаинскому району УМВД России по Томской области (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Чаинского района

от 01.06.2023 № 269

План мероприятий по проведению областного праздника удмуртской культуры

«Гербер»

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение подготовительной работы по проведению фестиваля | июнь 2023 г. | М.А. Золотухин |
|  | Приглашение удмуртских делегаций и гостей на праздник | май-июнь 2023г. | Ю.А. Третьяков, С.Г. Чигвинцева, Г.Е. Стрелкова |
|  | Встреча участников и гостей праздника Парад фестиваля | 17 июня 2023г. | Подгорнский ЦКиД |
|  | Участие в фестивальных мероприятиях творческих коллективов поселений | 17 июня 2023г | Главы сельских поселений, руководители, директора клубных учреждений |
|  | Организация проведения фестивальной программы «Гербер» | до 10 июня 2023г. | С.Г. Чигвинцева, Л.С. Бунина (по согласованию) |
|  | Торжественное открытие праздника | 17 июня 2023г. | Л.С. Бунина, Т.А. Сергеева |
|  | Подготовка площадки для проведения национальных конкурсов, состязаний, а также сценической площадки для проведения открытия праздника | до 16 июня 2023г. | Е.М. Пчелкин, С.Г. Чигвинцева |
|  | Организация и проведение поросячьих бегов | 17 июня 2023г. | А.Л. Семин, Е.Ф. Перевозчикова |
|  | Художественное оформление праздника | июнь 2023г. | С.Г. Чигвинцева, Е.М. Пчелкин, А.А. Баландин |
|  | Организация и проведение национальных состязаний праздника | 17 июня 2023г. | С.Г. Чигвинцева, Л.А. Семин |
|  | Организация и проведение детских игровых программ праздника | 17 июня 2023г. | МКУК «Чаинский ЦКиД», МКУК «Коломинский ЦКиД» |
|  | Организация национальной кухни «Перепечи» | 17 июня 2023г. | И.С. Лопатина, С.Г. Чигвинцева |
|  | Организация транспорта из населенных пунктов района |  | Главы поселений (по согласованию), О.В. Кольцова, С.Г. Степанова, Т.С. Петроченко |
|  | Организация и проведение выставки декоративного прикладного творчества «Усточикар» | 17 июня 2023г. | Л.В.Третьякова, Директора клубных учреждений, Кондакова В.А. |
|  | Организация общественного порядка и безопасности движения | 17 июня 2023г. | С.В. Пупкова, Е.М. Пчелкин ( по согласованию) |
|  | Организация аттракционов для детей (Батут, детские автомобили и др) |  | Е.М. Пчелкин (по согласованию) |
|  | Благоустройство села, установка туалетов и уборка территории до и после проведения фестиваля | июнь 2023г. | Е.М. Пчелкин |
|  | Изготовление баннеров, дипломов, приглашений, приобретение призов для участников фестиваля | до 15 июня 2023г. | Ю.А. Третьяков |
|  | Организация праздничного торгового обслуживания | 17 июня 2023г. | Т.С. Петроченко, Главы сельских поселений, Предприниматели (по согласованию) |
|  | Организация питания участников праздника | 17 июня 2023г. | Е.К. Ушакова, Т.В. Проскурина, Ю.А. Третьяков |
|  | Организация национальных подворий «Удмуртская усадьба» | 17 июня 2023г. | Главы сельских поселений района |
|  | Организация конкурса удмуртских костюмов «Чеберай» | июнь 2023г. | С.Г. Чигвинцева, В.А. Кондакова, Т.Т. Куликова |