АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 19.06.2023                                                                                                                   №294

- О внесении изменений в постановление Администрации Чаинского района от 17.01.2023 № 34 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района»

- В целях приведения ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района» в соответствие с Решением Думы Чаинского района от 27.04.2023 № 280 «О внесении изменений в решение Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь статьей 49 Устава муниципального образования «Чаинский район Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Приложение к постановлению от 17.01.2023 № 34 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район Томской области» «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Официальные ведомости Чаинского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://chainsk.tom.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам Т.В. Чуйко.

Глава Чаинского района		          		                                          А.А. Костарев

Приложение

к постановлению

Администрации Чаинского района

от 19.06.2023 № 294

«Приложение

к постановлению

Администрации Чаинского района

от 17.01.2023 №  34

Ведомственная целевая программа муниципального образования

«Чаинский район Томской области»

«Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района»

Паспорт

ведомственной  целевой программы муниципального образования

«Чаинский район Томской области»

«Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района»

| Наименование ведомственной целевой программы | «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы | II тип |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление образования Администрации Чаинского района |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Чаинского района от 10.05.2018 № 98-р «О разработке ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» |
| Разработчики Программы | Управление образования Администрации Чаинского района |
| Сроки реализации Программы | 2023– 2025 годы |
| Задача субъекта бюджетного планирования | Создание необходимых условий для реализации прав граждан на образование |
| Цель программы | Создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей на территории Чаинского района |
| Основные задачи Программы | Создание современной инфраструктуры образования (проведение капитальных (текущих) ремонтов) Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций Проведение энергосберегающих мероприятий, в т.ч. замена окон и наружная отделка зданий образовательных организаций |
| Перечень Программных мероприятий | Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных ремонтов объектов недвижимого имущества образовательных учреждений Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях Обеспечение мероприятий по охране труда Создание и оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках регионального проекта «Современная школа» Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования за счет средств субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» Создание и оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» Техническое обслуживание и ремонт объектов движимого имущества |
| Объём расходов местного бюджета на реализацию Программы | Общий объем финансирования <*> 6973,325 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации: 2023 год – 3835,619 тыс. руб.; 2024 год – 2880,606 тыс. руб.; 2025 год – 257,100 тыс. руб. Код бюджетной классификации; 2023 год; 2024 год; 2025 год. Раздел, подраздел; Целевая статья; Вид расходов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 07.02; 5360020250; 243; 1094,400; 0,00; 0,00. 07.02; 5360020260; 612; 160,000; 0,00; 0,00. 07.02; 5360020270; 244; 330,000; 0,00; 0,00. 07.02; 5360020270; 612; 1223,700; 0,00; 0,00. 07.02; 5360020270; 622; 462,300; 0,00; 0,00. 07.02; 5360020280; 612; 40,400; 0,00; 0,00. 07.02; 5360020360; 612; 108,870; 0,00; 0,00. 07.03; 5360020270; 612; 58,000; 0,00; 0,00. 07.03; 5360020260; 612; 100,849; 0,00; 0,00. 07.02; 09WE441900; 622; 169,000; 169,00; 169,00. 07.02; 09WE441900; 612; 88,100; 88,100; 88,100. 07.02; 09WE151720; 612; 0,00; 2163,156; 0,00. 07.02; 09WE251710; 622; 0,00; 460,350; 0,00. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по разработке проектно-сметной документации и проведены капитальные (текущие) ремонты объектов недвижимого имущества: 2023 год – 1 ед.; 2024 год – 0 ед.; 2025 год – 0 ед. 2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы: 2023 год – 2 ед.; 2024 год – 0 ед.; 2025 год – 0 ед. 3. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях: 2023 год – 11 ед.; 2024 год – 0 ед.; 2025 год – 0 ед. 4. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по охране труда: 2023 год – 2 ед.; 2024 год – 0 ед.; 2025 год – 0 ед. 5. Обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области: 2023 год – 7 ед.; 2024 год – 7 ед.; 2025 год – 7 ед. 6. Количество учреждений, в которых оснащена (обновлена материально-техническая база) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам: 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 2 ед.; 2025 год – 0 ед. 7. Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 30 ед.; 2025 год – 0 ед. 8. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту объектов движимого имущества 2023 год – 1 ед.; 2024 год – 0 ед.; 2025 год – 0 ед. |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом её выполнения осуществляет Управление образования Администрации Чаинского района |

<*> - Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета Томской области и бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» на очередной финансовый год

Раздел 1.

| 1.1. Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление образования Администрации Чаинского района |
| --- | --- |
| 1.2. Наименование Программы | «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района» |

Раздел 2. Характеристика проблемы и цели субъекта бюджетного планирования, на решение или реализацию которых направлена Программа

| 2.1. Характеристика состояния развития сферы | На 01.01.2022 год в сфере общего образования Чаинского района функционирует 9 общеобразовательных организаций: из них 4 средних школы, в состав которых входит в качестве филиала 1 начальная школа; 4 основных школы и 1 школа-интернат. Состояние образовательных организаций в районе удовлетворительное. Для обеспечения доступности образовательного процесса на территории Чаинского района организован подвоз 495 обучающихся из отдалённых населённых пунктов в образовательные организации. В период 2020-2022 годы: - проведен капитальный ремонт (замена) автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: в МБОУ «Варгатёрская ООШ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка», МКОУ «Чаинская школа-интернат», МБОУ «Гореловская ООШ», филиале МБОУ «Новоколоминская СОШ» «Обская НОШ», МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»; - приобретено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ-ЗАТО Северск Томской области» (площадка ГТО): МБОУ «Варгатёрская ООШ», МБОУ «Коломиногривская СОШ», МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»; - проведен капитальный ремонт (замена) дымогарной трубы МБОУ «Гореловская ООШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», МКОУ «Чаинская школа-интернат»; - проведен ремонт санузлов в здании МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» для персонала и обучающихся |
| --- | --- |
| 2.2. Описание проблем и цели Программы | Одним из основных условий для получения качественных знаний является создание безопасных и комфортных условий для организации обучения школьников. Существующая материально-техническая база в образовательных организациях ещё не соответствует новым стандартам и требует значительных вложений финансовых средств |
| 2.3. Направления работ по решению проблем и достижению цели Программы | Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных ремонтов объектов недвижимого имущества образовательных учреждений: - проведение капитального ремонта котельной (кровли, отмостки, оштукатуривание стен) МКОУ «Чаинская школа-интернат»; Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования: - доставка и установка малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО МБОУ «Леботёрская ООШ»; - МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» для клуба туристско-краеведческой направленности «АЗИМУТ» Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях: - ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре МАОУ «Подгорнская СОШ» (арочный спортзал); - приобретение пожарных знаков, планов эвакуации МАОУ «Подгорнская СОШ»; - приобретение дезинфекционной камеры и питьевого фонтана с поилкой МКОУ «Чаинская школа-интернат»; - устройство металлического ограждения территории МБОУ «Варгатёрская ООШ»; - оплата услуг по охранному мониторингу средств тревожной сигнализации МБОУ «Леботёрская ООШ»; - проведение работ по акарицидной обработке территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию Обеспечение мероприятий по охране труда: - проведение оценки профессиональных рисков в рамках проведения мероприятий по охране труда МБОУ «Варгатёрская ООШ» и МБОУ «Леботёрская ООШ»; - проведение специальной оценки условий труда МБОУ «Леботёрская ООШ» Создание и оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках регионального проекта «Современная школа»: МБОУ «Нижнетигинская ООШ», МБОУ «Новоколоминская СОШ» Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях: МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ «Варгатёрская ООШ», МБОУ «Коломиногривская СОШ», МБОУ «Леботёрская ООШ», МБОУ «Нижнетигинская ООШ», МБОУ «Новоколоминская СОШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» Создание и оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» МАОУ «Подгорнская СОШ» Техническое обслуживание и ремонт объектов движимого имущества: МБОУ «Новоколоминская СОШ» для приведения в соответствие школьного автобуса обязательным требованиям безопасности |

Раздел 3. Описание показателей Программы   и методик их расчета и/или получения

| Наименование показателя |  |  | Методика расчета и/или получения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
| 1. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по разработке проектно-сметной документации и проведены капитальные (текущие) ремонты объектов недвижимого имущества, ед. |  |  | Ведомственная статистика |
| 2023год | 1 |  |  |
| 2024 год | 0 |  |  |
| 2025 год | 0 |  |  |
| 2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, ед. |  |  | Ведомственная статистика |
| 2023 год |  | 2 |  |
| 2024 год |  | 0 |  |
| 2025 год |  | 0 |  |
| 3. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях, ед. |  |  | Ведомственная статистика |
| 2023 год |  | 11 |  |
| 2024 год |  | 0 |  |
| 2025 год |  | 0 |  |
| 4. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по охране труда, ед. |  |  | Ведомственная статистика |
| 2023 год | 2 |  |  |
| 2024 год | 0 |  |  |
| 2025 год | 0 |  |  |
| 5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, ед. |  |  | Отчет о достижении значений показателей результативности |
| 2023 год | 7 |  |  |
| 2024 год | 7 |  |  |
| 2025 год | 7 |  |  |
| 6. Количество учреждений, в которых оснащена (обновлена материально-техническая база) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, ед. |  |  | Отчет о достижении значений показателей результативности |
| 2023 год | 0 |  |  |
| 2024 год | 1 |  |  |
| 2025 год | 0 |  |  |
| 7. Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед. |  |  | Отчет о достижении значений показателей результативности |
| 2023 год | 0 |  |  |
| 2024 год | 30 |  |  |
| 2025 год | 0 |  |  |
| 8. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту объектов движимого имущества, ед. |  |  | Ведомственная статистика |
| 2023 год | 1 |  |  |
| 2024 год | 0 |  |  |
| 2025 год | 0 |  |  |

<**> - Примечание. Значение показателей уточняются ежегодно при формировании бюджета Томской области и бюджета муниципального образования «Чаинский район» на очередной финансовый год.

Раздел 4. Порядок управления Программой (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации Программы, сроки и порядок формирования отчета о реализации Программы.

| 4.1. Ответственный за реализацию Программы в целом | Начальник Управления образования Администрации Чаинского района (далее – Управление образования Чаинского района) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Порядок организации работы по реализации Программы | Ответственный за реализацию Программы в целом утверждает формы отчетности и сроки ее предоставления. Исполнители Программы осуществляют реализацию программных мероприятий в сроки, предусмотренные настоящей Программой. Исполнители Программы уведомляют ответственного за реализацию Программы о возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению программных мероприятий |  |  |
| 4.3. Ответственный за мониторинг реализации Программы и составление форм отчетности о реализации Программы | Начальник хозяйственного отдела Управления образования Чаинского района |  |  |
| 4.4. Сроки текущего мониторинга реализации Программы | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Сроки формирования годовой отчетности о реализации ведомственной целевой программы | До 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 4.5. Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий Программы и форм отчетности о реализации показателей Программы | Мониторинг осуществляется самостоятельно по форме приложения 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район», утвержденному постановлением Администрации Чаинского района от 23.09.2013 № 628 | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий Программы и форм отчетности о реализации показателей Программы | Отчетность предоставляется в отдел по социально-экономическому развитию по форме приложения 6 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район», утвержденному постановлением Администрации Чаинского района от 23.09.2013 № 628 |

5. Оценка рисков Программы

| 5.1. Внутренние риски реализации Программы | В процессе реализации мероприятий Программы возможны отклонения в достижении запланированных показателей, связанные с: - возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования; - выявлением новых объектов, имеющих аварийное состояние и (или) требующих проведение капитального ремонта |
| --- | --- |
| 5.2. Внешние риски реализации Программы | В процессе реализации мероприятий Программы возможны отклонения в достижении запланированных показателей, связанные с: - финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий Программы; - изменениями требований и условий к безопасности образовательного процесса; - изменениями в связи с удорожанием стоимости строительных материалов, автотранспортной техники; - возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования |
| 5.3. Возможные косвенные последствия реализации Программы, носящие отрицательный характер | Отсутствуют |

Раздел 6. Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации Программы.

| 6.1. Показатели общественной эффективности реализации Программы | Общественно-значимым показателем реализации Программы станет: - уменьшение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в результате проведения противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений; - увеличение количества обучающихся, перевозимых к общеобразовательным учреждениям на современном школьном автотранспорте, соответствующем требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям в результате приобретения современных школьных автобусов, соответствующих требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям |
| --- | --- |
| 6.2. Показатели экономической эффективности реализации Программы | В результате реализации Программы по направлению: «Проведение противоаварийных мероприятий» ожидаются следующие показатели экономической эффективности: - уменьшение расходов на ежегодный текущий ремонт зданий; - повышение энергоэффективности ОУ. «Проведение противопожарных мероприятий»: - приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности; - приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями охраны труда и техники безопасности |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ведомственной  целевой программы муниципального образования «Чаинский район Томской области»

«Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Сроки исполнения (год) | 2023 (тыс. руб.) | 2024 (тыс. руб.) | 2025 (тыс. руб.) | ИТОГО | Ожидаемые результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных ремонтов объектов недвижимого имущества образовательных учреждений |  |  | 1094,400 | 0,0 | 0,0 | 1094,400 | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по разработке проектно-сметной документации и проведены капитальные (текущие) ремонты объектов недвижимого имущества, ед. 1 |
| 1.1. | МКОУ «Чаинская школа-интернат» (капитальный ремонт котельной (кровля, отмостка, оштукатуривание стен) | Директор МКОУ «Чаинская школа-интернат» | 2023 | 1094,400 | 0,0 | 0,0 | 1094,400 | 1 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования |  |  | 260,849 | 0,0 | 0,0 | 260,849 | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, ед. 2 |
| 2.1. | МБОУ «Леботёрская ООШ» (доставка и монтаж оборудования для создания малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО) | Директор МБОУ «Леботёрская ООШ» | 2023 | 160,000 | 0,0 | 0,0 | 160,000 | 1 |
| 2.2. | МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» (для клуба туристско-краеведческой направленности «АЗИМУТ») | Директор МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» | 2023 | 100,849 | 0,0 | 0,0 | 100,849 | 1 |

| 3. | Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях |  |  | 2074,000 | 0,0 | 0,0 | 2074,000 | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты к условиям и организации обучения в образовательных организациях, ед.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | МБОУ «Варгатёрская ООШ» (устройство металлического ограждения) | Директор МБОУ «Варгатёрская ООШ» | 2023 | 916,100 | 0,0 | 0,0 | 916,100 | 1 |
| 3.2. | МАОУ «Подгорнская СОШ» (ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (арочного спортзала), приобретение пожарных знаков, планов эвакуации) | Директор МАОУ «Подгорнская СОШ» | 2023 | 412,300 | 0,0 | 0,0 | 412,300 | 1 |
| 3.3 | МКОУ «Чаинская школа-интернат (приобретение дезинфекционной камеры и питьевого фонтана с поилкой) | Директор МКОУ «Чаинская школа-интернат» | 2023 | 330,000 | 0,0 | 0,0 | 330,000 | 1 |
| 3.4. | «Леботёрская ООШ» (оплата услуг по охранному мониторингу средств тревожной сигнализации) | Директор МБОУ «Леботёрская ООШ» | 2023 | 39,600 | 0,0 | 0,0 | 39,600 | 1 |
| 3.5. | Проведение работ по акарицидной обработке территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию | Директор МАОУ «Подгорнская СОШ», директор МБОУ «Коломиногривская СОШ», директор МБОУ «Новоколоминская СОШ», директор МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», директор МБОУ «Варгатёрская ООШ», МБОУ «Гореловская ООШ», директор МБОУ «Леботёрская ООШ», директор МБОУ «Нижнетигинская ООШ», Директор МБОУ ДО «Чаинский ДДТ», Директор МБОУ «Чаинская СШ» | 2023 | 376,000 | 0,0 | 0,0 | 376,000 | Количество учреждений, в которых проведена акарицидная обработка территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию, ед. 10 |
| 4 | Обеспечение мероприятий по охране труда |  | 2023 | 40,400 | 0,0 | 0,0 | 40,400 | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по охране труда, ед.2 |
| 4.1. | МБОУ «Леботёрская ООШ» (проведение оценки профессиональных рисков в рамках проведения мероприятий по охране труда и специальной оценки условий труда) | Директор МБОУ «Леботёрская ООШ» | 2023 | 28,000 | 0,0 | 0,0 | 28,000 | 1 |
| 4.2. | МБОУ «Варгатёрская ООШ» (проведение оценки профессиональных рисков в рамках проведения мероприятий по охране труда) | Директор МБОУ «Варгатёрская ООШ» | 2023 | 12,400 | 0,0 | 0,0 | 12,400 | 1 |
| 5 | Создание и оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках регионального проекта «Современная школа» |  |  | 0,0 | 2163,156 | 0,0 | 2163,156 | Количество учреждений, в которых оснащена (обновлена материально-техническая база) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, ед.2 |
| 5.1 | МБОУ «Нижнетигинская ООШ» | Директор МБОУ «Нижнетигинская ООШ» | 2024 | 0,0 | 1081,578 | 0,0 | 1081,578 | 1 |
| 5.2 | МБОУ «Новоколоминская СОШ» | Директор МБОУ «Новоколоминская СОШ» | 2024 | 0,0 | 1081,578 | 0,0 | 1081,578 | 1 |
| 6. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования за счет средств субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Директор МАОУ «Подгорнская СОШ», директор МБОУ «Коломиногривская СОШ», директор МБОУ «Новоколоминская СОШ», директор МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», директор МБОУ «Варгатёрская ООШ», директор МБОУ «Леботёрская ООШ», директор МБОУ «Нижнетигинская ООШ» | 2023 | 257,100 | 0,0 | 0,0 | 257,100 | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, ед.7 |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 257,100 | 0,0 | 257,100 | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, ед.7 |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 257,100 | 257,100 | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, ед.7 |
| 7. | Создание и оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Директор МАОУ «Подгорнская СОШ» |  | 0,0 | 460,350 | 0,0 | 460,350 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед. 30 |
| 7.1 | МАОУ «Подгорнская СОШ» |  | 2024 | 0,0 | 460,350 | 0,0 | 450,350 |  |
| 8. | Техническое обслуживание и ремонт объектов движимого имущества |  |  | 108,870 | 0,0 | 0,0 | 108,870 | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту объектов движимого имущества, ед.1 |
| 8.1 | МБОУ «Новоколоминская СОШ» (приведения в соответствие школьного автобуса обязательным требованиям безопасности) | директор МБОУ «Новоколоминская СОШ» | 2023 | 108,870 | 0,0 | 0,0 | 108,870 | 1 |
| Итого по ПРОГРАММЕ |  |  |  | 3835,619 | 2880,606 | 257,100 | 6973,325 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу муниципального образования «Чаинский район Томской области»

«Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района»

| Наименование ключевых положений | Действующая редакция ведомственной целевой программы | Редакция ведомственной целевой программы в соответствии с проектом изменений | Обоснование необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Паспорт ВЦП; Приложение №2 к ВЦП муниципального образования «Чаинский район» | Общий объем финансирования <*> 3368,8 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации: 2023 год – 3368,8 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. Код бюджетной классификации; 2023 год; 2024 год; 2025 год. Раздел, подраздел; Целевая статья; Вид расходов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 07.02; 53.6.00.20250; 243; 1094,4; 0,0; 0,0. 07.02; 53.6.00.20260; 612; 160,0; 0,0; 0,0. 07.02; 53.6.00.20270; 244; 330,0; 0,0; 0,0. 07.02; 53.6.00.20270; 612; 1223,7; 0,0; 0,0. 07.02; 53.6.00.20270; 622; 462,3; 0,0; 0,0. 07.02; 53.6.00.20280; 612; 40,4; 0,0; 0,0. 07.03; 53.6.00.20270; 612; 58; 0,0; 0,0. | Общий объем финансирования <*> 6973,325 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации: 2023 год – 3835,619 тыс. руб.; 2024 год – 2880,606 тыс. руб.; 2025 год – 257,100 тыс. руб. Код бюджетной классификации; 2023 год; 2024 год; 2025 год. Раздел, подраздел; Целевая статья; Вид расходов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 07.02; 5360020250; 243; 1094,400; 0,00; 0,00. 07.02; 5360020260; 612; 160,000; 0,00; 0,00. 07.02; 5360020270; 244; 330,000; 0,00; 0,00. 07.02; 5360020270; 612; 1223,700; 0,00; 0,00. 07.02; 5360020270; 622; 462,300; 0,00; 0,00. 07.02; 5360020280; 612; 40,400; 0,00; 0,00. 07.02; 5360020360; 612; 108,870; 0,00; 0,00. 07.03; 5360020270; 612; 58,000; 0,00; 0,00. 07.03; 5360020260; 612; 100,849; 0,00; 0,00. 07.02; 09WE441900; 622; 169,000; 169,00; 169,00. 07.02; 09WE441900; 612; 88,100; 88,100; 88,100. 07.02; 09WE151720; 612; 0,00; 2163,156; 0,00. 07.02; 09WE151710; 622; 0,00; 460,350; 0,00. | Решение Думы Чаинского района от 27.04.2023 № 280 Увеличение расходов: 1. МБОУ «Новоколоминская СОШ» в сумме 100,870 тыс. рублей для приведения в соответствие школьного автобуса обязательным требованиям безопасности 2. МБОУ "Чаинский ДДТ" в сумме 149,754 тыс. руб. для укрепления МБТ клуба туристско-краеведческой направленности «АЗИМУТ» 3.Включение мероприятий, которые необходимо отразить в ВЦП |