МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЧАИНСКОМ РАЙОНЕ»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | «Развитие культуры в Чаинском районе» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года». Постановление Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», принятия решений о начале разработки муниципальных программ, их формирования и реализации». Решение Думы Чаинского района от 24.12.2015 №41 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район» до 2030 года». |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| Координатор Программы | Администрация Чаинского района Томской области, заместитель Главы Чаинского района по социально- экономическим вопросам Администрации Чаинского района |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области», начальник Отдела |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Управление образования Администрации Чаинского района, Администрация Чаинского района Томской области |  |  |  |  |
| Участники Программы | Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области» (далее Отдел культуры), в том числе структурные подразделения: -Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района» (далее МБУК «МЦБС»); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Подгорнский центр культуры и досуга» (далее МБУК «Подгорнский ЦКиД»); - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Подгорнская детская художественная школа» (далее МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ»); - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Подгорнская детская музыкальная школа» (далее МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ»); -Дома культуры сельских поселений (по согласованию); -Управление образования Администрации Чаинского района, в том числе: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чаинского района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» (далее МАОУ «Подгорнская СОШ»); - Администрация Чаинского района Томской области. |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район», на реализацию которой направлена Программа | -Создание оптимальных условий для обеспечения свободы творчества и развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение и эффективное использование культурного наследия района; -повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Чаинского района, накопление человеческого капитала |  |  |  |  |
| Цель Программы | -Улучшение качества жизни населения Чаинского района через предоставление доступных, разнообразных, социально значимых услуг и работ в сфере культуры; -повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории Чаинского района - Создание условий для развития туристической индустрии в Чаинском районе, удовлетворяющий потребности граждан в качественных туристских услуг |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1.Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным ценностям и качественным услугам. 2. Укрепление материально - технической базы в учреждениях культуры Чаинского района, творческих коллективах, кружках 3. Содействие формированию и развитию туризма в Чаинском районе. 4. Повышение качества туристских услуг. 5. Создание современной системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности. |  |  |  |  |
| Показатели мероприятий задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным ценностям и качественным услугам |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация выездов творческих самодеятельных коллективов учреждений культуры поселений Чаинского района (ед.) | 9 | 8 | 8 | 8 |
|  | Мероприятие 2. Организация выездов творческих самодеятельных коллективов и исполнителей в муниципальные районы Томской области и в г. Томск (ед.) | 15 | 17 | 17 | 17 |
|  | Мероприятие 3. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей и праздников (ед.) | 16 | 19 | 20 | 19 |
|  | Мероприятие 4. Выпуск буклетов, афиш о творческих коллективах, опубликование материалов в средствах массовой информации о деятельности творческих коллективов района (ед.) | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Мероприятие 5. Реализация значимых юбилейных мероприятий, памятных дат на территории района (ед.) | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Задача 2. Укрепление материально - технической базы в учреждениях культуры Чаинского района, творческих коллективах, кружках |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Приобретение и пошив сценических и театральных костюмов, обуви, театральных аксессуаров, приобретение материалов для изготовления декораций(ед.) | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Мероприятие 2. Приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Мероприятие 3. Предоставление субсидии МБУК «МЦБС» на комплектование книжных фондов библиотеки | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Мероприятие 4. Предоставление субсидии кружку «Скульптор» на приобретение кистей, красок, клея, бумаги, оборудования | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Содействие формированию и развитию туризма в Чаинском районе. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Проведение событийных мероприятий проводимых на территории района | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 4. Повышение качества туристских услуг. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Создание условий для развития туристской индустрии в Чаинском районе, удовлетворяющей потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 5. Создание современной системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Выпуск рекламно- информационной продукции | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) руб. | Источники | Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 18600,0 | - | 18600,0 | 0,0 |
|  | Местные бюджеты | 5001600,0 | 1451300,0 | 2018900,0 | 1531400,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Всего по источникам | 5020200,0 | 1451300,0 | 2037500,0 | 1531400,0 |
| Конечные результаты реализации Программы | -Обеспечение культурного досуга - 100 тысяч человек путем проведения мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок, концертных программ и др.); -обновление и сохранность библиотечных фондов для удовлетворения потребностей - 7,5 тысяч пользователей библиотек района; -укрепление материально - технической базы в 8 учреждениях культуры Чаинского района, творческих коллективах, кружках; -24 выезда творческих самодеятельных коллективов учреждений культуры в поселения района с концертными программами; -51 выезд по муниципальным районам Томской области и в г. Томск для участия в областных, региональных, межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, праздниках и выставках; -проведение 58 районного конкурса, фестиваля и праздника. - Увеличение числа зарегистрированных туристско-экскурсионных объектов и увеличение числа туристского потока. |  |  |  |  |