|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**  **«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧАИНСКОГО РАЙОНА»**  1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района» | | | | | | | | |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», постановление Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», принятия решений о начале разработки муниципальных программ, их формирования и реализации» | | | | | | | | |
| Сроки реализации Программы | 2020 - 2025 годы | | | | | | | | |
| Координатор Программы | Заместитель Главы Чаинского района по социальным вопросам | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел сельского хозяйства Администрации Чаинского района | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | - | | | | | | | | |
| Участники Программы | Администрация Чаинского района (структурные подразделения), Администрация Подгорнского сельского поселения, Администрация Усть-Бакчарского сельского поселения, Администрация Коломинского сельского поселения, Администрация Чаинского сельского поселения | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район Томской области», на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Чаинского района, накопление человеческого капитала | | | | | | | | |
| Цель Программы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий для проживания на территории Чаинского района | | | | | | | | |
| Задачи Программы | Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности)  Задача 2. Благоустройство сельских территорий населенных пунктов Чаинского района  Задача 3. Повышение уровня газификации жилых домов в сельской местности | | | | | | | | |
| Показатели задач, мероприятия Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | Всего | 2019 год  (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности)** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1**  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Чаинского района, (человек) | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| **Задача 2. Благоустройство сельских территорий населенных пунктов Чаинского района** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1**  Реализация проектов по благоустройству сельских территорий, (количество проектов) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | **Задача 3. Повышение уровня газификации жилых домов в сельской местности** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1**  Подготовка и актуализация проектно-сметной документации (количество) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2**  Строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления (протяженность газопровода, км.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации\* Программы, тыс.руб.) | Источники | Всего | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| федеральный бюджет (по согласованию)  (прогноз) | 4988,67879 | | 3868,29959 | 161,63807 | 199,60169 | 306,47447 | 452,66497 | 0,00 |
| областной бюджет  (по согласованию)  (прогноз) | 9929,31444 | | 3547,84073 | 370,04991 | 856,51617 | 1110,72539 | 3066,88224 | 977,3 |
| местный бюджет | 5532,42234 | | 2257,35385 | 126,7 | 81,23984 | 109,01538 | 1048,11327 | 1910,0 |
| внебюджетные источники  (по согласованию)  (прогноз) | 4867,95094 | | 2209,50091 | 246,0 | 487,43901 | 654,09224 | 1270,91878 | 0,00 |
| всего по источникам | 25318,36651 | | 11882,99508 | 904,38798 | 1624,79671 | 2180,30748 | 5838,57926 | 2887,3 |
| Конечные результаты реализации Программы | 1) улучшение жилищных условий 14 граждан, проживающих и работающих на территории Чаинского района;  2) реализация 4 проектов по благоустройству сельских территорий;  3) актуализация проектно-сметной документации «Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области»;  4) построено 0 км. внутрипоселкового газопровода низкого давления. | | | | | | | | |