АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2025                                                                                                                                  № 111

О внесении изменений в постановление Администрации Чаинского района от 25.03.2024 № 180а «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Чаинского района Томской области от 14.11.2024 № 398 «О внесении изменений в решение Думы Чаинского района от 27.12.2023 № 349 «О бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», решением Думы Чаинского района Томской области от 18.12.2024 № 410 «О внесении изменений в решение Думы Чаинского района от 27.12.2023 № 349 «О бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в связи с необходимостью проведения корректировки программных мероприятий, предусмотренных на 2024 год муниципальной программой «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе», утвержденной постановлением Администрации Чаинского района от 25.03.2024 №180а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе», утвержденную постановлением Администрации Чаинского района от 25.03.2024 № 180а (в редакции постановлений Администрации Чаинского района от 25.06.2024 № 337, 12.07.2024 № 395) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Официальные ведомости Чаинского района» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Чаинского района по социальным вопросам Чуйко Т.В.

Глава района									                  А.А. Костарев

- Приложение к постановлению

- Администрации Чаинского района

- от 14.02.2025 № 111

Изменения в муниципальную программу «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе»:

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области», постановлением Администрации Чаинского района от 08.06.2023 № 276 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области» (в ред. постановление от 02.11.2023 № 439), Решением Думы Чаинского района от 24.12.2015 № 41 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район» до 2030 года», Постановлением Администрации Чаинского района от 05.07.2024 № 383 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области» на 2025 год» |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2024-2026 годы |  |  |  |  |
| Координатор Программы | Администрация Чаинского района Томской области, заместитель Главы Чаинского района по социальным вопросам Администрации Чаинского района |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области», начальник Отдела |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствует |  |  |  |  |
| Участники Программы | Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области» (далее - Отдел культуры Чаинского района), в том числе подведомственные учреждения: - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Подгорнская детская музыкальная школа» (далее - МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ»); - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Подгорнская детская художественная школа» (далее - МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ») |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район Томской области», на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Чаинского района, накопление человеческого капитала |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение достойного уровня жизни населения Чаинского района, создание условий для обеспечения жителей Чаинского района услугами дополнительного образования художественно-эстетической направленности. Обеспечение функционирования и развития муниципальной образовательной сети с учетом потребностей населения в дополнительных образовательных услугах |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Реализация муниципальных услуг по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования в соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности; 2. Создание условий, обеспечивающих доступное качественное дополнительное образование детей; 3. Обеспечение выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей; 4. Обеспечение стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области; 5. Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |  |  |  |  |
| Показатели мероприятий задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Задача 1. Реализация муниципальных услуг по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования в соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования в МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ», чел.-час | 7 288 | 7 288 | 7 288 | 7 288 |
|  | Мероприятие 2. Оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования в МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ», чел.-час | 2 482 | 2 482 | 2 482 | 2 482 |
|  | Задача 2. Создание условий, обеспечивающих доступное качественное дополнительное образование детей |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Увеличение числа участников выставок и конкурсов различного уровня, чел | 115 | 117 | 120 | 120 |
|  | Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных (текущих) ремонтов объектов недвижимого имущества МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ», ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ», ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Задача 3. Обеспечение выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, чел. | 4 | 3 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1 Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ», чел. | 3 | 1 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.2 Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ», чел. | 1 | 2 | 0 | 0 |
|  | Задача 4. Обеспечение стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 5. Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Достижение установленного уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей, руб. | 67 311,1 | 79 897,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2. Достижение планового значения среднесписочной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей, чел. | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) руб. | Источники | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Федеральный бюджет | 3 876 925,0 | 3 876 925,0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 6 964 904,9 | 6 337 304,9 | 313 800,0 | 313 800,0 |
|  | Местные бюджеты | 26 458 556,55 | 11 370 056,55 | 7 523 500,0 | 7 565 000,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по источникам | 37 300 386,45 | 21 584 286,45 | 7 837 300,0 | 7 878 800,0 |
| Конечные результаты реализации Программы | - Сохранение контингента обучающихся – 160 человек; - увеличение числа участников выставок и конкурсов различного уровня – до 120 человек к моменту завершения программы; - обеспечение 100 % установленного уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей; - обеспечение среднесписочной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей – 9 чел. |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время в отрасли культуры функционирует 2 организации дополнительного образования детей, подведомственные Отделу культуры Чаинского района:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Подгорнская детская музыкальная школа» (лицензия Серия 70Л01 № 0000441 регистрационный номер 1435 от 22 октября 2014 года) осуществляет свою деятельность по дополнительным образовательным программам 1-ой направленности: художественно-эстетической. Срок реализации образовательных программ от 1-2, 3, 4, 5, 8 лет обучения.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Подгорнская детская художественная школа» (лицензия Серия 70Л01 № 0000452 регистрационный номер 1446 от 6 ноября 2014 года) осуществляет свою деятельность по дополнительным образовательным программам 1-ой направленности: художественно-эстетической. Срок реализации образовательных программ от 1, 3, 5 лет обучения.

В 2018 - 2022 учебных годах в данных учреждениях занималось 160 обучающихся. Показатель охвата детей в возрасте от 5 – 18 лет дополнительным образованием по Чаинскому району составил 8,2 %. Сохранность контингента данных учреждений за учебный год (2018 - 2022) составила 100%. Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса библиотечно – информационными ресурсами обеспечивает возможность учреждениям реализовывать общеразвивающие, предпрофессиональные программы.

II. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации муниципальной программы

Объектом муниципальной программы «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе» является сфера дополнительного образования.

Дополнительное образование в процессе своей деятельности сталкивается с рядом проблем:

1. В организациях дополнительного образования не хватает молодых, квалифицированных специалистов, а также педагогов дополнительного образования для развития новых направлений и видов образовательных услуг.

2. Недостаточность площадей для ведения учебного процесса, увеличения услуг.

3. Недостаточно развита материально-техническая, методическая база учреждений дополнительного образования.

4. Отсутствие концертного зала.

Сегодняшнее время требует активной работы с населением по привлечению к участию в различных проектах и программах и в этом немаловажную роль играет информационное обеспечение, популяризация работы учреждений дополнительного образования.

В современных условиях перед сферой дополнительного образования стоит задача соответствовать времени, по новому решать существующие и возникающие проблемы, по новому подходить к поиску средств развития и совершенствования деятельности. Исходя из вышеизложенного, определены комплексные меры по созданию условий для улучшения положения в сфере дополнительного образования.

Программа как инструмент программно-целевого планирования будет призвана способствовать решению проблем в сфере дополнительного образования, что в конечном итоге повысит доступность и качество предоставления дополнительного образования населению Чаинского района.

Цель разработки Программы: Обеспечение достойного уровня жизни населения Чаинского района, создание условий для обеспечения жителей Чаинского района услугами дополнительного образования художественно-эстетической направленности. Обеспечение функционирования и развития муниципальной образовательной сети с учетом потребностей населения в дополнительных образовательных услугах.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:

- реализация муниципальных услуг по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования в соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности;

- создание условий, обеспечивающих доступное качественное дополнительное образование детей;

- обеспечение выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;

- обеспечение стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области;

- достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования.

Реализация мероприятий Программы при достаточном финансировании позволит к 2026 году достичь следующих результатов:

- сохранение контингента обучающихся – 160 человек;

- увеличение числа участников выставок и конкурсов различного уровня – до 120 человек к моменту завершения программы;

- обеспечение 100 % установленного уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей;

- обеспечение среднесписочной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей – 9 чел.

Организация выездов коллективов и исполнителей в муниципальные районы Томской области и в г.Томск напрямую связано с участием в Губернаторском фестивале народного творчества, который проходит в три этапа в виде жанровых конкурсов народного творчества, выставок конкурсов декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также методические конкурсы. В Губернаторском фестивале принимают участие учреждения дополнительного образования. Участие в Губернаторском фестивале позволит в полной мере:

- раскрывать творческий потенциал, выявлять и поддерживать талантливых исполнителей;

- воспитывать патриотизм, чувства гордости за свою страну, любви к народным традициям;

- сохранить и развить народные художественные ремёсла, декоративно-прикладного творчества;

- изучить и распространить новые технологии в сфере культуры и народного творчества;

- выявить и распространить инновационный опыт методической и информационной деятельности в сфере традиционного народного творчества.

Участие в Губернаторском фестивале в г. Томске позволит не только обмениваться опытом среди коллег, но и повысить свой имидж посредством предоставляемых услуг. Получая высокую оценку в фестивале учреждения получают дополнительную помощь на развитие материально-технической базы.

МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» и МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» принимая активное участие во всех областных и районных конкурсах, не только повышают свой рейтинг среди учреждений дополнительного образования, но и становятся более привлекательными для учащихся и жителей Чаинского района.

МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» ежегодно принимает активное участие в выставках разного уровня, уделяя особое внимание выставкам Губернаторского фестиваля: «Мир глазами детей», «Осенний вернисаж», «Волшебник Новый год» и др. Традиционно школа ориентирована на взаимодействие с населением района, в ней видят культурный центр, способный удовлетворить творческие потребности детей и взрослых, особенно на фоне низкопробной развлекательной продукции центрального телевидения. Миссия художественной школы – быть носителем высокой культуры в районе, предоставлять своим учащимся различные возможности в образовании, которые они могут реализовывать на различных уровнях и различными путями в соответствии со своими  способностями и физическими возможностями.

МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» ведут активную концертную деятельность. Ежегодно педагоги совместно с учащимися проводят концерты не только на клубных площадках, но и приобщают к культуре детские сады, школу, дом престарелых и т.д. Учащиеся музыкальной школы успешно участвуют в конкурсах разного уровня и занимают достойные места. Особое внимание уделяется конкурсам Губернаторского фестиваля – Областной конкурс вокального искусства, академического вокала, «Я в Россию влюблен» и «Красота спасет мир».

- Сроки реализации вышеуказанных задач составят 3 года.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности Программы, а также информация о периодичности и методике сбора данных приводятся в приложении № 1.

- III. Система мероприятий муниципальной программы и ее ресурсное обеспечение

Источником финансирования реализации Программы являются средства областного бюджета и бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области». Объем финансирования на 2024 - 2026 годы в целом по Программе составляет 37 300,38645 тыс. руб., в том числе:

2024 год – 21 584,28645 тыс. руб.;

2025 год – 7 837,3 тыс. руб.;

2026 год – 7 878,8 тыс. руб.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование Программы планируется из средств местного, областного и федерального бюджетов.

Софинансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и областного бюджетов предполагается в виде субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти Томской области и Чаинского района.

Софинансирование мероприятий Программы за счет внебюджетных источников предполагается по согласованию с участниками мероприятий Программы за счет доходов от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений.

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» определяется в соответствии с планируемым объемом бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Программы в целом представлено в Приложении № 2.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Чаинский район Томской области» по главным распорядителям бюджетных средств представлена в приложении № 3.

- IV. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы.

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Общий контроль исполнения осуществляет координатор муниципальной программы.

Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области».

Координатором программы является заместитель Главы Чаинского района по социальным вопросам.

Участниками программы выступают:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Подгорнская детская музыкальная школа» (далее МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ»);

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Подгорнская детская художественная школа» (далее МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ»).

Мониторинг реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель, результаты мониторинга предоставляются в Экономический отдел Администрации Чаинского района в сроки согласно приложений к Порядку, утвержденному постановлением Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области», принятия решений о начале разработки муниципальных программ, их формирования и реализации». Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком, с указанием сроков предоставления отчётности, эффективности показателей деятельности, целевого использования финансовых средств.

Исполнитель Программы, а также и участники Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных Программой.

В качестве факторов риска неисполнения реализации Программы, могут выступать:

финансово-экономические риски;

социальные риски;

внутренние риски, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы.

Основные мероприятия управления рисками, с целью минимизации их выявления на достижение целей Программы, являются:

мониторинг, открытость и подотчётность;

экспертно-аналитическое сопровождение;

информационное сопровождение.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а так же в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований Программы в целом.

При направлении на согласование проекта постановления о внесении изменений в Программу к проекту постановления прилагается пояснительная записка по форме согласно приложению 6 к постановлению Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район Томской области», принятия решений о начале разработки муниципальных программ, их формирования и реализации».

Приложение № 1

к муниципальной программе «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ЧАИНСКОМ РАЙОНЕ»

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных <***> |  | Метод сбора информации <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | i-й год реализации | 2026 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Показатели цели муниципальной программы: Обеспечение достойного уровня жизни населения Чаинского района, создание условий для обеспечения жителей Чаинского района услугами дополнительного образования художественно-эстетической направленности. Обеспечение функционирования и развития муниципальной образовательной сети с учетом потребностей населения в дополнительных образовательных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Показатель 1. Сохранение контингента обучающихся, чел. |  | (ед.) | 160 | 160 | 160 |  |  | 160 | - | 160 |  | квартальная годовая |  | Ведомственная статистика |
| 1.1.1 |  | Показатель 1.1 Сохранение контингента обучающихся МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ», чел. |  | (ед.) | 80 | 80 | 80 |  |  | 80 | - | 80 |  | квартальная годовая |  | Ведомственная статистика |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1.1.2 |  | Показатель 1.2 Сохранение контингента обучающихся МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ», чел. |  | (ед.) | 80 | 80 | 80 |  |  | 80 | - | 80 |  | квартальная годовая |  | Ведомственная статистика |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы: Реализация муниципальных услуг по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования в соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Показатель 1. Оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования в МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» |  | (чел. час) | 7 288 | 7 288 | 7 288 |  |  | 7 288 | - | 7 288 |  | квартальная годовая |  | Ведомственная статистика |
| 1.3 |  | Показатель 2. Оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования в МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» |  | (чел. час) | 2 482 | 2 482 | 2 482 |  |  | 2 482 | - | 2 482 |  | квартальная годовая |  | Ведомственная статистика |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы: Создание условий, обеспечивающих доступное качественное дополнительное образование детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1. Увеличение числа участников выставок и конкурсов различного уровня, чел |  | (ед.) |  | 112 | 115 | 117 |  | 120 |  | - |  | 120 |  | квартальная годовая | Ведомственная статистика |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 2.2 | Показатель 2. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных (текущих) ремонтов объектов недвижимого имущества МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» |  | (ед.) |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | квартальная годовая | Ведомственная статистика |
| 2.3 | Показатель 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» |  | (ед.) |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | квартальная годовая | Ведомственная статистика |
| Показатели задачи 3 муниципальной программы: Обеспечение выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1. Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей |  | (чел.) |  | 0 | 4 | 3 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | квартальная годовая | Ведомственная статистика |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 3.1.1 | Показатель 1.1 Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» |  | (чел.) |  | 0 | 3 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | квартальная годовая | Ведомственная статистика |
| 3.1.2 | Показатель 1.2 Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» |  | (чел.) |  | 0 | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | квартальная годовая | Ведомственная статистика |
| Показатели задачи 4 муниципальной программы: Обеспечение стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 4.1 | Показатель 1. Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |  | (%) |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | - |  | 100 |  | квартальная годовая | Ведомственная статистика |
| Показатели задачи 5 муниципальной программы: Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель 1. Достижение установленного уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей |  | (руб.) |  | 54 759,3 | 67311,1 | 79897,4 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | квартальная годовая | Ведомственная статистика |
| 5.1.1 | Показатель 1.1 Достижение установленного уровня средней заработной платы педагогических работников МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» без учета внешних совместителей |  | (руб.) |  | 51 987,8 | 66 570,8 | 79367,6 |  | 0 |  | - |  | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 5.1.2 | Показатель 1.2 Достижение установленного уровня средней заработной платы педагогических работников МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» без учета внешних совместителей |  | (руб.) |  | 57 078,2 | 67 903,3 | 80320,9 |  | 0 |  | - |  | 0 |  |  |  |
| 5.2 | Показатель 2. Достижение планового значения среднесписочной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей |  | (чел.) |  | 9 | 9 | 9 |  | 0 |  | - |  | 0 |  |  |  |
| 5.2.1 | Показатель 2.1 Достижение планового значения среднесписочной численности педагогических работников МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» без учета внешних совместителей |  | (чел.) |  | 4,1 | 4,0 | 4,1 |  | 0 |  | - |  | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 5.2.2 | Показатель 2.2 Достижение планового значения среднесписочной численности педагогических работников МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» без учета внешних совместителей |  | (чел.) |  | 4,9 | 5,0 | 4,9 |  | 0 |  | - |  | 0 |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя  _____________________  		Ю.А.Третьяков

Исполнитель: Лебедева Л.А.

Контактный телефон: (838257) 2 19 30

Приложение № 2

к муниципальной программе «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ЧАИНСКОМ РАЙОНЕ»

тыс. рублей

| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы: Реализация муниципальных услуг по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования в соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования в МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» | всего | 13 080,4 | 0 | 0 | 13 080,4 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 5 011,5 | 0 | 0 | 5 011,5 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 4 018,3 | 0 | 0 | 4 018,3 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 4 050,6 | 0 | 0 | 4 050,6 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования в МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» | всего | 11 517,7 | 0 | 0 | 11 517,7 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 4 498,1 | 0 | 0 | 4 498,1 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 3 505,2 | 0 | 0 | 3 505,2 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 3 514,4 | 0 | 0 | 3 514,4 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по задаче 1 |  | всего | 24 598,1 | 0 | 0 | 24 598,1 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 9 509,6 | 0 | 0 | 9 509,6 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 7 523,5 | 0 | 0 | 7 523,5 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 7 565,0 | 0 | 0 | 7 565,0 | 0 |  |
| Задача 2 муниципальной программы: Создание условий, обеспечивающих доступное качественное дополнительное образование детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Увеличение числа участников выставок и конкурсов различного уровня, чел | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных (текущих) ремонтов объектов недвижимого имущества МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» | всего | 1 419,1 | 0 | 0 | 1 419,1 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 1 419,1 | 0 | 0 | 1 419,1 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» | всего | 4 313,8 | 3 876,9 | 119,9 | 317,0 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 4 313,8 | 3 876,9 | 119,9 | 317,0 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 2 | Всего | 5 732,9 | 3 876,9 | 119,9 | 1 736,1 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 5 732,9 | 3 876,9 | 119,9 | 1 736,1 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | всего | 124,4 | 0 | 0 | 124,4 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 124,4 | 0 | 0 | 124,4 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» | всего | 36,2 | 0 | 0 | 36,2 |  |  |
|  |  | 2024 год | 36,2 | 0 | 0 | 36,2 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.1 Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» | всего | 88,2 | 0 | 0 | 88,2 |  |  |
|  |  | 2024 год | 88,2 | 0 | 0 | 88,2 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 3 | Всего | 124,4 | 0 | 0 | 124,4 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 124,4 | 0 | 0 | 124,4 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | Всего | 941,4 | 0 | 941,4 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 313,8 | 0 | 313,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 313,8 | 0 | 313,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 313,8 | 0 | 313,8 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 4 | Всего | 941,4 | 0 | 941,4 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 313,8 | 0 | 313,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 313,8 | 0 | 313,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 313,8 | 0 | 313,8 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 5 муниципальной программы: Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1. Достижение установленного уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей | Всего | 5 903,6 | 0 | 5 903,6 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 5 903,6 | 0 | 5 903,6 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 1.1 Достижение установленного уровня средней заработной платы педагогических работников МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» без учета внешних совместителей | Всего | 2 682,7 | 0 | 2 682,7 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 2 682,7 | 0 | 2 682,7 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.2 | Мероприятие 1.2 Достижение установленного уровня средней заработной платы педагогических работников МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» без учета внешних совместителей | Всего | 3 220,9 | 0 | 3 220,9 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 3 220,9 | 0 | 3 220,9 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.2 | Мероприятие 2. Достижение планового значения среднесписочной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей | Всего | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.1 | Мероприятие 2.1 Достижение планового значения среднесписочной численности педагогических работников МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» без учета внешних совместителей | Всего | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.2 | Мероприятие 2.2 Достижение планового значения среднесписочной численности педагогических работников МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» без учета внешних совместителей | Всего | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по задаче 5 |  | Всего | 5 903,6 | 0 | 5 903,6 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 5 903,6 | 0 | 5 903,6 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе |  | Всего | 37 300,4 | 3 876,9 | 6 964,9 | 26 458,6 | 0 |  |
|  |  | 2024 год | 21 584,3 | 3 876,9 | 6 337,3 | 11 370,1 | 0 |  |
|  |  | 2025 год | 7 837,3 | 0 | 313,8 | 7 523,5 | 0 |  |
|  |  | 2026 год | 7 878,8 | 0 | 313,8 | 7 565,0 | 0 |  |

Руководитель ответственного исполнителя  _____________________  		Ю.А.Третьяков

Исполнитель: Лебедева Л.А.

Контактный телефон: (838257) 2 19 30

Приложение № 3

к муниципальной программе «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Чаинском районе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ЧАИНСКОМ РАЙОНЕ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАИНСКИЙ РАЙОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС 1 Отдел культуры Чаинского района | ГРБС 2 (наименование) | ГРБС i (наименование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель программы: Обеспечение достойного уровня жизни населения Чаинского района, создание условий для обеспечения жителей Чаинского района услугами дополнительного образования художественно-эстетической направленности. Обеспечение функционирования и развития муниципальной образовательной сети с учетом потребностей населения в дополнительных образовательных услугах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Реализация муниципальных услуг по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования в соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования в МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» | всего | 13 080,4 | 13 080,4 |  |  |
|  |  | 2024 год | 5 011,5 | 5 011,5 |  |  |
|  |  | 2025 год | 4 018,3 | 4 018,3 |  |  |
|  |  | 2026 год | 4 050,6 | 4 050,6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования в МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» | всего | 11 517,7 | 11 517,7 |  |  |
|  |  | 2024 год | 4 498,1 | 4 498,1 |  |  |
|  |  | 2025 год | 3 505,2 | 3 505,2 |  |  |
|  |  | 2026 год | 3 514,4 | 3 514,4 |  |  |
| Итого по задаче 1 |  | всего | 24 598,1 | 24 598,1 |  |  |
|  |  | 2024 год | 9 509,6 | 9 509,6 |  |  |
|  |  | 2025 год | 7 523,5 | 7 523,5 |  |  |
|  |  | 2026 год | 7 565,0 | 7 565,0 |  |  |
| Задача 2 муниципальной программы: Создание условий, обеспечивающих доступное качественное дополнительное образование детей: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Увеличение числа участников выставок и конкурсов различного уровня, чел | всего | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитальных (текущих) ремонтов объектов недвижимого имущества МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» | всего | 1419,1 | 1419,1 |  |  |
|  |  | 2024 год | 1419,1 | 1419,1 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» | всего | 4 313,8 | 4 313,8 |  |  |
|  |  | 2024 год | 4 313,8 | 4 313,8 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| Итого по задаче 2 |  | всего | 5 732,9 | 5 732,9 |  |  |
|  |  | 2024 год | 5 732,9 | 5 732,9 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | всего | 124,4 | 124,4 |  |  |
|  |  | 2024 год | 124,4 | 124,4 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» | всего | 36,2 | 36,2 |  |  |
|  |  | 2024 год | 36,2 | 36,2 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лиц, работающих в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» | всего | 88,2 | 88,2 |  |  |
|  |  | 2024 год | 88,2 | 88,2 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по задаче 3 |  | всего | 124,4 | 124,4 |  |  |
|  |  | 2024 год | 124,4 | 124,4 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | всего | 941,4 | 941,4 |  |  |
|  |  | 2024 год | 313,8 | 313,8 |  |  |
|  |  | 2025 год | 313,8 | 313,8 |  |  |
|  |  | 2026 год | 313,8 | 313,8 |  |  |
| Итого по задаче 4 |  | всего | 941,4 | 941,4 |  |  |
|  |  | 2024 год | 313,8 | 313,8 |  |  |
|  |  | 2025 год | 313,8 | 313,8 |  |  |
|  |  | 2026 год | 313,8 | 313,8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 5 муниципальной программы: Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1. Достижение установленного уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей | Всего | 5 903,6 | 5 903,6 |  |  |
|  |  | 2024 год | 5 903,6 | 5 903,6 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 1.1 Достижение установленного уровня средней заработной платы педагогических работников МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» без учета внешних совместителей | Всего | 2 682,7 | 2 682,7 |  |  |
|  |  | 2024 год | 2 682,7 | 2 682,7 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| 5.1.2 | Мероприятие 1.1 Достижение установленного уровня средней заработной платы педагогических работников МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» без учета внешних совместителей | Всего | 3 220,9 | 3 220,9 |  |  |
|  |  | 2024 год | 3 220,9 | 3 220,9 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2 | Мероприятие 2. Достижение планового значения среднесписочной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие 2.1 Достижение планового значения среднесписочной численности педагогических работников МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ» без учета внешних совместителей | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| 5.2.2 | Мероприятие 2.1 Достижение планового значения среднесписочной численности педагогических работников МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ» без учета внешних совместителей | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| Итого по задаче 5 |  | Всего | 5 903,6 | 5 903,6 |  |  |
|  |  | 2024 год | 5 903,6 | 5 903,6 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 |  |  |
| Итого по программе |  | Всего | 37 300,4 | 37 300,4 |  |  |
|  |  | 2024 год | 21 584,3 | 21 584,3 |  |  |
|  |  | 2025 год | 7 837,3 | 7 837,3 |  |  |
|  |  | 2026 год | 7 878,8 | 7 878,8 |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя  _____________________  		Ю.А.Третьяков

Исполнитель: Лебедева Л.А.

Контактный телефон: (838257) 2 19 30