АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.06.2025 |  | № 299 |
| --- | --- | --- |

О ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гореловская основная общеобразовательная школа»

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», заключением Комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации  МБОУ «Гореловская  ООШ» от 22 мая 2025 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гореловская основная общеобразовательная школа» (ОГРН 1027003353486), место нахождения и место осуществления образовательной деятельности: 636406 Томская область, Чаинский район, с. Гореловка, ул. Школьная, д. 2, стр. 1.

2. Установить срок ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гореловская основная общеобразовательная школа» до 31 января 2026 года.

3. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации МБОУ «Гореловская  ООШ» в составе согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

4.  Утвердить Порядок	ликвидации	муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гореловская основная образовательная школа» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гореловская  основная общеобразовательная школа»  согласно приложению № 3.

6. Поручить председателю ликвидационной комиссии Вяткиной Н.Ф. уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гореловская основная общеобразовательная школа».

7.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Официальные ведомости «Чаинского района Томской области» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Чаинский муниципальный район Томской области» в сети интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Т.В. Чуйко.

Глава  района						                                   А.А. Костарев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Чаинского района

от 04.06.2025 № 299

СОСТАВ

ликвидационной комиссии по ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ»

| Вяткина Надежда Фатеевна | - | Бухгалтер МБОУ «Гореловская ООШ», председатель ликвидационной комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Степанова Светлана Георгиевна | - | Начальник управления образования Администрации Чаинского района, заместитель председателя ликвидационной комиссии; |
| Адамова Елена Александровна | - | главный специалист (юрисконсульт) организационно-правового отдела Администрации Чаинского района, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |  |
| Калинина Татьяна Васильевна | - | Заместитель Главы Чаинского района по экономике - начальник Управления финансов Администрации Чаинского района; |
| Остапчук Евгения Федоровна | - | Директор МБОУ «Гореловская ООШ»; |
| Остердак Светлана Александровна | - | Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования»; |
| Мельников Василий Александрович | - | Начальник отдела по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района. |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Чаинского района

от 04.06.2025 № 299

# ПОРЯДОК

# ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

# «Гореловская основная  общеобразовательная школа»

- Ликвидационная комиссия по ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ»  (далее оп тексту - Ликвидационная комиссия» предупреждает в порядке и сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гореловская основная  общеобразовательная  школа»  (далее  -  МБОУ  «Гореловская ООШ») о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МБОУ «Гореловская ООШ» и обеспечивает проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией, с соблюдением трудовых и социальных гарантий.

- Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ».

- Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования информации о ликвидации.

- Ликвидационная комиссия обеспечивает информацию о ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» на портале сведений о деятельности организаций «Федресурс».

- После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого МБОУ «Гореловская ООШ» перечне требований, предъявляемых кредиторами, о результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим с силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается постановлением Администрации Чаинского  района.

- Ликвидационная комиссия в течение 2 месяцев со дня опубликования информации о ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» в средствах массовой информации, производит сверку со всеми кредиторами и дебиторами и обеспечивает получение дебиторской задолженности. При необходимости ликвидационная комиссия производит списание муниципального имущества, не подлежащего дальнейшей эксплуатации, с согласия собственника этого имущества.

- Ликвидационная комиссия направляет в уполномоченные органы в сфере образования заявление о прекращении действия лицензии и аккредитации МБОУ «Гореловская ООШ».

- Ликвидационная комиссия по завершению расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который предварительно согласовывает с органом, осуществлявшим государственную регистрацию.

Ликвидационный баланс утверждаются постановлением Администрации Чаинского  района Томской области.

- Ликвидационная комиссия направляет в управление Федеральной налоговой службы по Томской области пакет документов, необходимых для исключения МБОУ «Гореловская ООШ»  из единого государственного реестра юридических лиц, получает соответствующее информационное письмо и уведомляет о ликвидации органы государственной статистики и другие органы в соответствии с действующим законодательством.

- В целях обеспечения сохранности архивного фонда Российской Федерации, при ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» документы постоянного хранения, по личному составу и временного, образовавшиеся в результате деятельности учреждения, передаются по акту приема-передачи на хранение в Управление образования Администрации Чаинского района.

- Отдел по земельным, имущественным и градостроительным отношениям Администрации Чаинского района  после ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» вносит соответствующие изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования «Чаинский  муниципальный район Томской области».

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Чаинского района

от 04.06.2025 № 299

ПЛАН

мероприятий по ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ»

|  | № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственное лицо за выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Направление в орган, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию юридических лиц заявления о принятом решении о ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» | В течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии |
|  | 2. | Направление сообщения в Федресурс о ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» | В течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии |
|  | 3. | Уведомление директора МБОУ «Гореловская ООШ» о начале процедуры ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» | В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» | Начальник Управления образования Администрации Чаинского района С.Г. Степанова |
|  | 4 | Уведомление работников об увольнении в связи с ликвидацией МБОУ «Гореловская ООШ» с соблюдением требований трудового законодательства | Не менее чем за два месяца до увольнения | Директор МБОУ «Гореловская ООШ» |
|  | 5. | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторам | В течении 5 рабочих дней после уведомления орган, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию юридических лиц заявления о принятом решении о ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» | Ликвидационная комиссия |
|  | 6. | Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, письменное уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица | В течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Ликвидационная комиссия |
|  | 7. | Проведение инвентаризации имущества МБОУ «Гореловская ООШ» | В течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Ликвидационная комиссия |
|  | 8. | Составление промежуточного ликвидационного баланса и предоставление его на утверждение Учредителю | В течение десяти дней после окончания срока предъявления требований кредиторами | Ликвидационная комиссия |
|  | 9. | Направление промежуточного ликвидационного баланса после его утверждения Учредителем в орган, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию юридических лиц | В течение трех рабочих дней после его утверждения учредителем | Ликвидационная комиссия |
|  | 10. | Составление ликвидационного баланса и предоставление его на утверждение Учредителю | В течение десяти дней после окончания расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия |
|  | 11. | Направление ликвидационного баланса после его утверждения Учредителем в орган, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию юридических лиц | В течение трех рабочих дней после его утверждения учредителем | Ликвидационная комиссия |
|  | 12. | Уведомление родителей обучающихся в МБОУ «Гореловская ООШ» о принятом решении о ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» | В течение месяца со дня принятия решения о ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» | Председатель ликвидационной комиссии |
|  | 13. | Передача архивных документов МБОУ «Гореловская ООШ» в архив Администрации Чаинского района Томской области | До 31 декабря 2025 года | Председатель ликвидационной комиссии |
|  | 14. | Направление заявления о ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» в орган, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию юридических лиц | В течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
|  | 15. | Предоставление выписки из единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации МБОУ «Гореловская ООШ» в управление финансов Администрации Чаинского района, в отдел по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района, в управление образования Администрации Чаинского района | В течение 10 календарных дней с даты получения выписки из ЕГРЮЛЛ об исключении учреждения | Председатель ликвидационной комиссии |
| 16. |  | Осуществление контроля за своевременным выполнением плановых мероприятий | Не менее одного раза в месяц | Заместитель главы Чаинского района по социальным вопросам Т.В. Чуйко |