АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.05.2025									                      № 87-р

О проведении областного праздника удмуртской культуры «Гербер»

В целях поддержки и развития самобытной национальной удмуртской культуры, народных промыслов, ремёсел и агропромышленного комплекса в Чаинском районе, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 15.1 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

1. Провести 21 июня 2025 года в селе Нижняя Тига областной праздник удмуртской культуры «Гербер».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению праздника согласно приложению №1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника согласно приложению № 2.

4. Финансирование расходов на проведение фестиваля осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Чаинском районе на 2023 - 2025 годы».

5. Назначить организатором праздника муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области».

6. Разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области» в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава района									            А.А. Костарев

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Чаинского района Томской области

от «12» мая 2025 г. № 87-р

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

фестиваля удмуртской культуры «Гербер».

| А.А. Костарев | - | Глава Чаинского района, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Т.В. Чуйко Л.А. Лебедева | - - | Заместитель Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам, заместитель председателя организационного комитета; Ведущий специалист МУ «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области», секретарь комитета; |
| Члены комитета: |  |  |
| О.В. Кольцова | - | Заместитель Главы Чаинского района по управлению делами; |
| Т.В. Калинина А.А. Банникова | - - | Начальник Управления финансов Администрации Чаинского района; Начальник экономического отдела Администрации Чаинского района; |
| Л.А. Семин | - | Начальник отдела сельского хозяйства Администрации Чаинского района; |
| С.Г. Степанова | - | Начальник Управления образования Администрации Чаинского района; |
| Ю.А. Третьяков | - | Начальник муниципального учреждения «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области»; |
| В.Н. Аникин | - | Глава Чаинского сельского поселения (по согласованию); |
| И.Н. Цыганова | - | Глава Подгорнского сельского поселения (по согласованию); |
| А.В. Лисняк | - | Глава Коломинского сельского поселения (по согласованию); |
| Е.М. Пчелкин | - | Глава Усть-Бакчарского сельского поселения (по согласованию); |
| М.А. Золотухин | - | Главный редактор ООО «Редакция газеты «Земля чаинская»; |
| С.В. Пупкова | - | Начальник отделения МВД России по Чаинскому району (по согласованию). |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Чаинского района Томской области

от «12» мая 2025 г. №  87-р

План мероприятий по проведению праздника удмуртской культуры

«Гербер»

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение подготовительной работы по проведению фестиваля | июнь 2025 г. | М.А.Золотухин |
|  | Приглашение удмуртских делегаций и гостей на праздник | май-июнь 2025г. | Ю.А.Третьяков С.Г.Чигвинцева Г.Е.Стрелкова |
|  | Встреча участников и гостей праздника Парад фестиваля | 21 июня 2025г. | МКУК «Подгорнский ЦКиД» |
|  | Участие в фестивальных мероприятиях творческих коллективов поселений | 21 июня 2025г. | Главы сельских поселений руководители (директора) клубных учреждений |
|  | Организация и проведение фестивальной программы «Гербер» | до 10 июня 2025г. | С.Г.Чигвинцева Л.С.Бунина |
|  | Торжественное открытие праздника | 21 июня 2025г. | Л.С.Бунина И.В. Сергеева |
|  | Подготовка площадки для проведения национальных конкурсов, состязаний, а также сценической площадки для проведения открытия праздника | до 18 июня 2025г. | Е.М.Пчелкин С.Г.Чигвинцева |
|  | Организация и проведение поросячьих бегов | 21 июня 2025г. | А.Л.Семин Е.Ф.Перевозчикова |
|  | Организация и проведение выставки –продажи «Сибирское подворье» | 21 июня 2025г. | Главы сельских поселений ( по согласованию) А.Л.Семин А.А. Банникова |
|  | Художественное оформление праздника | июнь 2025г. | С.Г. Чигвинцева Е.М. Пчелкин А.А. Баландин |
|  | Организация и проведение национальных состязаний праздника | 21 июня 2025г. | С.Г.Чигвинцева Л.А.Семин |
|  | Организация и проведение детской игровой программы праздника | 21 июня 2025г. | МКУК «Чаинский ЦКиД» |
|  | «Гербер Батыр» (молодецкие забавы) - игровая площадка с национальными играми и забавами | 21 июня 2025г. | МКУК «Коломинский ЦКиД» Владимирова Е.А. |
|  | Организация национальной кухни (удмуртская, узбекская, молдавская, чувашская, русская, немецкая и др) | 21 июня 2025г. | Е.Ф.Перевозчикова С.Г Чигвинцева |
|  | Организация доставки населения Чаинского района до места проведения мероприятия (с. Нижняя Тига) | 21июня 2025г. | Главы сельских поселений (по согласованию) О.В.Кольцова С.Г.Степанова |
|  | Организация и проведение выставки декоративного прикладного творчества | 21 июня 2025г | Л.В.Третьякова Директора клубных учреждений Кондакова В.А. |
|  | Организация общественного порядка и безопасности движения | 21 июня 2025г. | Пупкова С.В. (по согласованию) |
|  | Организация атракционов для детей (батут, детские автомобили и др.) | 21 июня 2025г. | Е.М.Пчелкин (по согласованию) |
|  | Благоустройство села, установка туалетов и уборка территории до и после проведения фестиваля | май-июнь 2025г. | Е.М.Пчелкин (по согласованию) |
|  | Изготовление баннеров, дипломов, приглашений, приобретение призов для участников фестиваля | до 16 июня 2025г. | Ю.А.Третьяков |
|  | Организация праздничного торгового обслуживания | 21 июня 2025г. | А.А. Банникова Главы сельских поселений Предприниматели (по согласованию) |
|  | Организация питания участников праздника | 21 июня 2025г. | Е.К.Ушакова С.Ю.Гусева Ю.А. Третьяков |
| 23. | Организация национальных подворий «Удмуртская усадьба» | 21 июня 2025г. | Главы поселений района |