# АДМИНИСТРАЦИИ  ЧАИНСКОГО  РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции постановления Администрации Чаинского района от 06.04.2020 № 107, от 11.08.2021 № 263, от 17.03.2023 №133, от 04.10.2023 №420)

30.12.2016 										№ 543

Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», принятия решений о начале  разработки муниципальных программ, их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования и повышения эффективности расходования бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», принятия решений о начале  разработки муниципальных программ их формирования и реализации согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Официальные ведомости Чаинского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

4.Признать утратившим силу с 01.01.2017 года постановление Администрации Чаинского района от 30.12.2014 года №846 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Чаинского района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам Чуйко Т.В.

Глава Чаинского района                                                                   В.Н. Столяров

- Приложение №1

к постановлению

Администрации Чаинского района

от 30.12.2016 № 543

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАИНСКИЙ РАЙОН», ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О НАЧАЛЕ  РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Порядок устанавливает правила разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», принятия решения о начале их разработки их формирования и реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее – Порядок), а также контроля за ходом их исполнения.

1.2.Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район» (далее – муниципальные программы).

1.3.Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

- долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район» и показателей их достижения, определенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район» до 2030 года (далее – Стратегия);

- наиболее полного охвата всех сфер социально-экономического развития и объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чаинский район»;

- установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

- определения органа Администрации Чаинского района, структурного подразделения Администрации Чаинского района, ответственного за реализацию муниципальной программы, достижение конечных результатов;

- наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

- проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

1.4.Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Чаинского района.

1.5.Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район»;

3) цель муниципальной программы (далее – цель) – прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район», планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий за период реализации муниципальной программы;

4) задача муниципальной программы (далее – задача) – планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных основных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы;

5) мероприятие муниципальной программы (далее – мероприятие) – действие, направленное на реализацию муниципальной программы и достижение запланированного результата;

6) показатель муниципальной программы (далее – показатель) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи муниципальной программы;

7) координатор муниципальной программы (далее – координатор) – заместитель Главы Чаинского района, курирующий направление деятельности, результаты которой обеспечиваются реализацией муниципальной программы, осуществляющий общий контроль за разработкой и реализацией данной программы;

8) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) – орган Администрации Чаинского района, структурное подразделение Администрации Чаинского района, должностное лицо Администрации Чаинского района, определенное ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», утвержденным постановлением Администрации Чаинского района (указывается наименование органа или структурного подразделения Администрации Чаинского района и указывается должность лица,  ответственного за разработку программы, за внесение изменений, за подготовку отчетов по программе);

9) соисполнитель муниципальной программы (далее – соисполнитель) – орган Администрации Чаинского района, структурное подразделение, участвующее в разработке и реализации муниципальной программы;

10) участник муниципальной программы (далее – участник) – орган Администрации Чаинского района, структурное подразделение, сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав основных мероприятий;

11) исполнители муниципальной программы (далее – исполнители) – органы Администрации Чаинского района, структурные подразделения Администрации Чаинского района, а также физические и юридические лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством, непосредственно участвующие в реализации программных мероприятиях;

12) эффективность муниципальной программы – обобщенная характеристика степени достижения цели, привлечения и использования финансовых ресурсов муниципальной программы;

13) реализация муниципальной программы – исполнение мероприятий ответственными исполнителями, исполнителями муниципальных программ в соответствии с их полномочиями.

1.6. Срок реализации муниципальной программы составляет не менее трех лет, если иные требования не установлены федеральными органами исполнительной власти или органами государственной власти Томской области.

(пункт 1.6. в ред. постановления Администрации Чаинского района от 06.04.2020 № 107)

# 2.ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию из бюджета муниципального образования «Чаинский район», разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», утверждаемого постановлением Администрации Чаинского района (далее – Перечень муниципальных программ).

2.2. Проект Перечня муниципальных программ формируется отделом по социально-экономическому развитию Администрации Чаинского района (далее – отдел по социально-экономическому развитию) совместно с Управлением финансов Администрации Чаинского района (далее – Управление финансов), исходя из приоритетов муниципальной политики социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район», целей и задач, определенных Стратегией, и расходных обязательств муниципального образования «Чаинский район», а также с учетом предложений структурных подразделений и (или) органов Администрации Чаинского района, согласованных с координирующими заместителями Главы Чаинского района.

Перечень муниципальных программ должен содержать:

1) наименования муниципальных программ;

2) сроки реализации муниципальных программ;

3)направления реализации муниципальных программ (цели реализации муниципальной программы);

4) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

2.3. Предложения по включению новых муниципальных программ в Перечень муниципальных программ, а так же внесение изменений в Перечень муниципальных программ в части ранее утвержденных муниципальных программ, направляются ответственными исполнителями в письменном виде в отдел по социально-экономическому развитию в срок до 15 июня года предшествующего году, в котором планируется реализация муниципальной программы.

Перечень муниципальных программ, внесение изменений в перечень муниципальных программ утверждается Администрацией Чаинского района до 15 июля года предшествующего году, в котором планируется реализация  муниципальных программ, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.3. настоящего Порядка.

В течение всего текущего финансового года допускается внесение изменений в перечень муниципальных программ в части дополнения новыми муниципальными программами, предусматривающих разработку и реализацию их в текущем финансовом году на текущий финансовый год и на последующие годы, производится в случае необходимости соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Чаинский район» и (или) в целях программно-целевого метода бюджетного планирования.

(пункт 2.3. в ред. постановления Администрации Чаинского района от 06.04.2020 № 107)

2.4. При формировании предложения по включению новой муниципальной программы в Перечень муниципальных программ ответственный исполнитель по согласованию с координирующим заместителем Главы Чаинского района готовит обоснование по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.5. При формировании предложения по исключению из Перечня муниципальных программ ранее утвержденных муниципальных программ ответственный исполнитель по согласованию с координирующим заместителем Главы Чаинского района готовит обоснованное предложение.

2.6. Внесение изменений в Перечень муниципальных программ осуществляется путем принятия соответствующего муниципального правового акта Администрации Чаинского района.

2.7. Основными условиями для включения новых муниципальных программ в Перечень муниципальных программ являются:

- наличие в Стратегии задач, решение которых может осуществляться программно-целевым методом;

- отсутствие действующих (разрабатываемых) муниципальных программ, в рамках которых возможно решение соответствующих задач.

2.8. Основанием для исключения муниципальной программы из Перечня муниципальных программ является:

1) изменение федерального законодательства, регионального законодательства и нормативных правовых актов муниципального образования «Чаинский район»;

2) принятие решения о досрочном прекращении действия муниципальной программы по следующим основаниям:

2.1) низкая эффективность муниципальной программы;

2.2) нарушения ответственным исполнителем муниципальной программы заявленных параметров реализации муниципальной программы, в том числе:

недостижение установленных целевых показателей реализации муниципальной программы;

недофинансирование муниципальной программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

несогласованное изменение основных технических и экономических параметров инвестиционных проектов;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов более чем на десять процентов от запланированной суммы;

невыполнение мероприятий муниципальной программы либо необоснованное увеличение сроков реализации мероприятий муниципальной программы;

2.3) наличие судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных и иных норм и правил, которые делают невозможным завершение реализации муниципальной программы;

2.4) ограниченность средств районного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

3) истечения срока реализации муниципальной программы.

(пункт 2.8. в ред. постановления Администрации Чаинского района от 06.04.2020 № 107)

2.9. Отдел по социально-экономическому развитию и Управление финансов в срок не более 20 рабочих дней со дня получения предложения проверяют предложения по включению новой муниципальной программы в Перечень муниципальных программ или предложения по исключению из Перечня муниципальных программ и формируют заключение на соответствие условиям, установленным в пунктах 2.7. и 2.8. настоящего Порядка, и направляют его Главе Чаинского района для рассмотрения предложения.

2.10. По итогам рассмотрения предложения Главой Чаинского района отдел по социально-экономическому развитию формирует муниципальный правовой акт Администрации Чаинского района о внесении изменений в Перечень муниципальных программ, в срок не более 15 рабочих дней.

3.РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3.1. Проект муниципальной программы разрабатывается соисполнителями муниципальной программы совместно с ответственным исполнителем в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Проект муниципальной программы до его представления Главе Чаинского района направляется на согласование в следующей последовательности и сроки:

- координатору муниципальной программы и заместитель  – не более 5 рабочих дней;

- соисполнители муниципальной программы – не более 5 рабочих дней;

- юристам Администрации Чаинского района – не более 10 рабочих дней

-Контрольно-счетную комиссию – не более 5 рабочих дней;

- отдел по социально-экономическому развитию – не более 20 рабочих дней;

- Управление финансов – не более 20 рабочих дней.

3.3. Отдел по социально-экономическому развитию в срок не более 20 рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы готовит письменное заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

-   соответствия утвержденному Перечню муниципальных программ;

- соответствия целей и задач муниципальной программы  приоритетным целям социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район», целям и задачам, определенных Стратегией;

- соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

-  соответствия мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

-  наличия количественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы;

- наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы;

- влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации.

3.4. Управление финансов в срок не более 20 рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы готовит письменное заключение по проекту муниципальной программы на предмет наличия источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3.5. В случае подготовки отделом по социально-экономическому развитию или Управлением финансов отрицательного заключения, проект муниципальной программы дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок не более 14 дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в отдел по социально-экономическому развитию и Управление финансов для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы (пояснительная записка) в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 10 рабочих дней.

3.6. Проект муниципальной программы, согласованный с отделом по социально-экономическому развитию и Управлением финансов, представляется на утверждение Главе Чаинского района в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству Администрации Чаинского района.

3.7. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются Администрацией Чаинского района до 31 декабря текущего финансового года.

С целью перевода бюджетных ассигнований предоставленных на финансирование непрограммных мероприятий расходов бюджета муниципального образования «Чаинский район» на программные расходы бюджета муниципального образования «Чаинский район», может быть осуществлена разработка муниципальной программы в текущем финансовом году с началом реализации в текущем финансовом году за счет бюджетных ассигнований непрограммного характера, которые будут отражены в разрабатываемой муниципальной программе.

(пункт 3.7. в ред. постановления Администрации Чаинского района от 06.04.2020 № 107).

3.8. Муниципальные программы подлежат государственной регистрации в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631.

3.9. Отдел по социально-экономическому развитию Администрации Чаинского района в течение 10 календарных дней со дня утверждения постановлением Администрации Чаинского района муниципальной программы или изменений в нее формируют и представляют уведомление в формате электронного документа согласно требованиям к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений, порядка ее заполнения и представления, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года № 831 (далее соответственно - уведомление, требования), посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление»".

3.10. В случае несоответствия уведомления требованиям Отдел по социально-экономическому развитию Администрации Чаинского района в течение 10 календарных дней со дня получения от Министерства экономического развития Российской Федерации информации о необходимости устранения выявленного несоответствия устраняет его и повторно направляет уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 3.9. настоящего Порядка.

3.11. Муниципальная программа подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения муниципальной программы.

(пункты 3.8.-3.11. в ред. постановления Администрации Чаинского района от 06.04.2020 № 107).

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы;

2) текстовую часть муниципальной программы, которая включает следующие разделы:

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

II. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации муниципальной программы.

III. Система мероприятий муниципальной программы и ее ресурсное обеспечение.

IV. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы.

4.2. Паспорт муниципальной программы.

1. Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

2. Цель социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район», на которую направлена реализация муниципальной программы, указывается в соответствии со Стратегией.

3. Цели, задачи, целевые показатели результативности, а также сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с настоящим Порядком.

4. Объем бюджетных ассигнований указывается в целом на реализацию муниципальной программы, а также в разрезе объемов и источников финансирования на весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам.

5. Конечные результаты реализации муниципальной программы – результат, ожидаемый от реализации муниципальной программы.

4.3. Текстовая часть муниципальной программы содержит:

4.3.1. Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (далее – Раздел I.).

Раздел I должен содержать:

1) анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы (указывается динамика показателей, характеризующих развитие сферы (статистическая и иная отчетность), за 3 года, предшествующих разработке муниципальной программы, итоги реализации ранее действующих муниципальных программ и т.д.);

2) постановку и развернутую характеристику проблемы, анализ причин ее возникновения, анализ ее фактического состояния;

3) обоснование соответствия решаемой проблемы целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район», определенным Стратегией;

4) обоснование необходимости и целесообразности решения проблемы программно-целевым методом, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы по итогам реализации муниципальной программы;

4.3.2. Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации муниципальной программы (далее – Раздел II).

1. Раздел II должен содержать формулировки целей и задач муниципальной программы, дающие представление о направленности муниципальной программы на решение поставленных проблем.

2. Цели муниципальной программы указываются в соответствии с Перечнем муниципальных программ и должны соответствовать приоритетам политики муниципального образования «Чаинский район» в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

3. Достижение целей обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения целей.

4. Характеристика целей и задач муниципальной программы должна включать в себя срок их реализации.

Срок решения задачи муниципальной программы не может превышать срок достижения соответствующей цели.

5. Цели (задачи) должны быть:

1) специфичными (соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

2) конкретными (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

3) достижимыми (быть достижимыми за период реализации муниципальной программы);

4) измеримыми (достижение целей (задач) можно проверить);

5) ориентированными на результат (цель (задача) должна быть ориентирована на достижение конкретного результата).

6. Формулировка целей (задач) должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самих целей, а также описание путей, средств и методов достижения целей (задач).

7. В случае разделения сроков реализации муниципальной программы на этапы раздел должен содержать обоснование целесообразности этого разделения с указанием прогнозируемых значений показателей результативности реализации муниципальной программы на весь срок реализации муниципальной программы и каждый год (этап).

8. Целевые показатели результативности реализации муниципальной программы используются для мониторинга хода реализации муниципальной программы и ежегодной оценки эффективности ее реализации на основе сопоставления запланированных и фактически достигнутых результатов (целевых показателей результативности) реализации муниципальной программы.

9. Целевые показатели результативности реализации муниципальной программы устанавливаются на основе:

1) показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (далее – Указ № 607);

2) показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации;

3) показателей реализации Стратегии;

4) показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район» (далее прогноз СЭР).

Формулировки показателей, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, приводятся в муниципальной программе в точном соответствии с формулировками, установленными соответственно Указом № 607, указами Президента Российской Федерации, Стратегией и прогноза СЭР.

В случае несоответствия значений данных показателей запланированным значениям показателей, установленным в Указах Президента Российской Федерации, Стратегии, прогноза СЭР, а также при планировании сохранения текущих значений показателей либо ухудшения значений показателей в течение реализации муниципальной программы представляется отдельное обоснование предлагаемых значений показателей муниципальной программы и необходимые расчеты к нему.

10. Целевые показатели результативности реализации муниципальной программы должны быть измеримыми, непосредственно зависеть от реализации целей и решения задач муниципальной программы.

11. Количество целевых показателей результативности муниципальной программы формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

12. Целевые показатели результативности реализации муниципальной программы должны быть:

1) адекватными (должны характеризовать прогресс в достижении целей или решении задач и охватывать все существенные аспекты достижения целей или решения задач);

2) точными (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

3) объективными (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел. Используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

4) достоверными (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы);

5) однозначными (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

6) экономичными (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами. Применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

7) сопоставимыми (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки ожидаемых результатов реализации Указа № 607, указов Президента Российской Федерации, Стратегии, прогноза СЭР);

8) своевременными и регулярными (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом (ежемесячно, ежеквартально) между моментом сбора информации и сроком ее использования);

13. Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности муниципальной программы, а также информация о периодичности и методике сбора данных приводятся в приложении № 3 Порядка.

4.3.3. Раздел III. Система мероприятий муниципальной программы и ее ресурсное обеспечение (далее – Раздел III).

1. В разделе III муниципальной программы отражаются:

1) расходы на реализацию муниципальной программы в целом (приложение 4 Порядка);

2) информация о расходах бюджета муниципального образования «Чаинский район» на реализацию муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета (приложение 5 Порядка);

3) условия и порядок софинансирования программы из федерального бюджета, областного бюджетов и внебюджетных источников.

2. Источниками финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы могут являться средства областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников.

3. В случае если предусматривается осуществление финансирования из внебюджетных источников и (или) за счет средств федерального и областного бюджетов, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения соответствующих средств для реализации муниципальной программы и описание механизмов привлечения этих средств.

4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования «Чаинский район» и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

4.3.4. Раздел IV. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы (далее – Раздел IV).

1. Раздел IV муниципальной программы должен содержать описание:

1) механизма реализации муниципальной программы, включая управление муниципальной программой и механизм взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы;

2) функций и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы, распределение ответственности между ними за выполнение муниципальной программы и использование средств, направленных на их выполнение;

3) субъектов контроля реализации муниципальной программы, форм и методов контроля реализации муниципальной программы, периодичность и сроки представления отчетной информации о ходе реализации муниципальной программы;

4) факторов риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

5) качественной и (или) количественной оценки факторов риска;

6) предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2. В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на основные параметры муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

3. В составе предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы приводятся:

1) меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

2) мероприятия, направленные на управление рисками, их своевременное выявление, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

4.4. В случае если федеральным законодательством, в том числе правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации или законодательством Томской области, в том числе о предоставлении субсидии из бюджета Томской области местным бюджетам установлены иные требования к содержанию проекта муниципальной программы, проект муниципальной программы оформляется в соответствии с  требованиями федерального  законодательства и законодательства Томской области.

(пункт 4.4. в ред. постановления Администрации Чаинского района от 06.04.2020 № 107).

# 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

# МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования «Чаинский район» осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования «Чаинский район» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период) (далее – бюджетные ассигнования), а также средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете  муниципального образования Чаинский район по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Администрации Чаинского района.

# 6. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

6.1. Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

6.2. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы.

6.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений показателей результатов муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

6.4. Изменения в муниципальную программу в течение финансового года вносятся с целью приведения муниципальной программы в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Томской области, решением о бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период), требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальная программа приводится в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период) не позднее 1 апреля текущего финансового года.

Муниципальная программа приводится в соответствие с решением о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования «Чаинский район Томской области» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период) в течение 3 месяцев со дня вступления в силу указанных решений.

К проекту внесения изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку

(пункт 6.4. в ред. постановления Администрации Чаинского района от 04.10.2023 № 420).

6.5. В случае внесения изменений в настоящий Порядок, муниципальная программа подлежит доработке в установленном порядке, в течение 30 рабочих дней с даты вступления в силу изменений в настоящий Порядок. Процедура согласования изменений в муниципальную программу проходит в том же порядке, как и процедура согласования при разработке муниципальной программы.

6.6. При направлении на согласование проекта постановления Администрации Чаинского района о внесении изменений в муниципальную программу к проекту постановления прилагается пояснительная записка по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

6.7. Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путем принятия соответствующего постановления Администрации Чаинского района.

6.8. Муниципальные программы, действующие до вступления в силу настоящего Порядка, приводятся в соответствие в течение 5 месяцев с даты вступления в силу настоящего Порядка.

6.9. В случае изменения (перераспределения средств между мероприятиями) объемов средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, внутри самой муниципальной программы, муниципальная программа приводится в соответствие до 1 декабря текущего года.

6.10. В случае изменения сроков реализации мероприятий, реализация которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, объемы финансирования предыдущего финансового года корректируются (уменьшаются) на сумму подтвержденных для возврата в текущем году остатков бюджетных ассигнований, а подтвержденные к использованию остатки бюджетных ассигнований отражаются в текущем финансовом году.

(пункт 6.10 в ред. постановления Администрации Чаинского района от 11.08.2021 № 263)

# 7. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальных программ основан на использовании формализованной процедуры сбора и обработки отчетности и оценки результатов проведения контрольных проверок.

7.2. Общий контроль исполнения муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

7.3. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, результаты  мониторинга предоставляются в отдел по социально-экономическому развитию  в сроки, указанные в пункте 7.4. настоящего раздела.

7.4. Ответственные исполнители муниципальных программ представляют в отдел по социально-экономическому развитию отчеты об исполнении муниципальных программ:

за первое полугодие (с 1 января по 30 июня) отчеты по форме таблицы № 1 согласно приложению 7 к настоящему Порядку в срок до 20 июля отчетного года;

за год (с 1 января по 31 декабря) отчеты по форме таблицы № 1 и № 2 согласно приложению 7 к настоящему Порядку в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом.

Отчет об исполнении муниципальной программы за отчетный год предоставляется в отдел по социально-экономическому развитию с пояснительной запиской, в которой указывается:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- в случае невыполнения плановых показателей  указываются причины их невыполнения;

- меры по устранению причин невыполнения показателей и т.д.

Отчет об исполнении муниципальной программы, поступивший в отдел по социально-экономическому развитию, подлежит регистрации в журнале регистрации отчетов об исполнении программ.

7.5. После завершения реализации муниципальных программ ответственные исполнители муниципальных программ в установленные в пункте 7.4. настоящего Порядка сроки дополнительно формируют отчеты о реализации муниципальных программ  за весь период реализации по форме таблицы №1, согласно приложению 7 к настоящему Порядку с пояснительной запиской.

7.6. Отдел по социально-экономическому развитию в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с приложением № 8 к Порядку.

7.7. Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ представляются отделом по социально-экономическому развитию Главе Чаинского района в форме сводного отчета, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным годом, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Чаинский район Томской области», связанных с реализацией муниципальных программ;

г) предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

7.8. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район Томской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 июня года следующего за отчетным.

7.9. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Глава Чаинского района может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

7.10. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются ответственным исполнителям муниципальных программ отделом по социально-экономическому развитию в течение 10 рабочих дней с даты проведения оценки.

7.11. Отчетность о реализации муниципальных программ действующих на дату вступления в силу настоящего порядка, предоставляется в соответствии с настоящим порядком.

( Раздел 7 в ред. постановления Администрации Чаинского района от 17.03.2023 № 133).

Приложение № 1

к Порядку разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», принятия решений о начале  разработки муниципальных программ, их формирования и реализации

ОБОСНОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАИНСКИЙ РАЙОН»

- Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения.

II. Планируемые цели и задачи муниципальной программы.

III. Показатели социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район» на момент разработки и завершения реализации муниципальной программы:

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение на момент разработки муниципальной программы (год) | Значение на момент завершения муниципальной программы (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IV. Срок реализации муниципальной программы ________________________________.

V. Предполагаемые потребности в финансовых ресурсах:

| Годы | Всего | Бюджет МО «Чаинский район» | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й год |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| последний год |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

VI. Разработчик, ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы: _____________________________________.

Руководитель        _____________________         _______________________

подпись                                           Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Чаинского района по соответствующему направлению деятельности

Исполнитель: ____________________ (Ф.И.О.)

Телефон: __________

- Приложение № 2

к Порядку разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», принятия решений о начале  разработки муниципальных программ, их формирования и реализации

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Полное наименование программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации Программы |  |  |  |  |  |
| Координатор Программы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы |  |  |  |  |  |
| Участники Программы |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район», на реализацию которой направлена Программа | Указывается в соответствии со Стратегией |  |  |  |  |
| Цель Программы |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Задача 1. Задача 2. Задача n |  |  |  |  |
| Показатели мероприятий задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | Предшествующий год реализации | 1-й год реализации | i-й год реализации | Последний год реализации |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) руб. | Источники | Всего | 1-й год реализации | i-й год реализации | Последний год реализации |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местные бюджеты |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Всего по источникам |  |  |  |  |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

к Порядку разработки муниципальных программ

муниципального образования «Чаинский район»,

принятия решений о начале  разработки муниципальных

программ, их формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных <***> | Метод сбора информации <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год <*> |  | текущий год <**> | 1-й год реализации | 2-й год реализации | i-й год реализации |  | Последний год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели муниципальной программы (указать наименование цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы (указать наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи n муниципальной программы (указать наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя _________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель: ____________________ (Ф.И.О.)

Контактный телефон: __________

_____________

<*> Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

<**> Текущий год - год, в котором осуществляется формирование Программы.

<***> Указывается периодичность сбора данных (год, квартал, месяц и т.д.).

<****> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).

- Приложение № 4

к Порядку разработки муниципальных программ

муниципального образования «Чаинский район»,

принятия решений о начале  разработки

муниципальных программ, их формирования и реализации

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| n | Задача n муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| n.1 | Мероприятие n | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации Программы |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя _________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель: ____________________ (Ф.И.О.)

Контактный телефон: __________

- Приложение № 5

к Порядку разработки муниципальных программ

муниципального образования «Чаинский район»,

принятия решений о начале  разработки

муниципальных программ, их формирования и реализации

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАИНСКИЙ РАЙОН»

ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС 1 (наименование) | ГРБС 2 (наименование) | ГРБС i (наименование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации Программы |  |  |  |  |
|  | мероприятие n | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации Программы |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации Программы |  |  |  |  |
| n | Задача n программы |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации Программы |  |  |  |  |
|  | мероприятие n | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации Программы |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче n | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации Программы |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программы |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | i-й год реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  | последний год реализации Программы |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя _________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель: ____________________ (Ф.И.О.)

Контактный телефон: __________

- Приложение № 6

к Порядку разработки муниципальных программ

муниципального образования «Чаинский район»,

принятия решений о начале  разработки

муниципальных программ, их формирования и реализации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

___________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы (реквизиты правового акта об утверждении)

___________________________________________________________________________

ответственный исполнитель

Характеристика вносимых изменений:

| Наименование ключевых положений | Действующая редакция муниципальной программы | Редакция муниципальной программы в соответствии с проектом изменений | Обоснование необходимости внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цели и задачи |  |  |  |
| Показатели целей, задач, мероприятий |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования |  |  |  |
| Содержание мероприятий |  |  |  |
| Сроки реализации мероприятий |  |  |  |
| Иные положения... |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя _________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель: ____________________ (Ф.И.О.)

Контактный телефон: __________

- Приложение № 7

к Порядку разработки муниципальных программ

муниципального образования «Чаинский район»,

принятия решений о начале  разработки

муниципальных программ, их формирования и реализации

- Таблица № 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________________________________________

(название муниципальной программы)

ЗА _____________ 20____ ГОД <*>

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Показатели цели, задач, мероприятий, муниципальных программ | Ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |

- ___________________

<*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.

- Подпись руководителя _______________________________________________

- Подпись ответственного исполнителя подготовившего отчет_________________________________________

- Дата составления отчета___________

- Дата поступления в отдел __________

- Таблица № 2

- СВЕДЕНИЯ

- О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| - № п/п | - Наименование показателя муниципальной программы | - Ед. из. | - Значения показателя муниципальной программы |  | - Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План | - Фактическое значение на конец года |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. | - Наименование показателя цели муниципальной программы |  |  |  |  |
| - 2. | - Наименование показателя задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |
| - 3. | - Наименование показателя задачи n муниципальной программы |  |  |  |  |

- Подпись руководителя _______________________________________________

- Подпись ответственного исполнителя подготовившего отчет_________________________________________

- Дата составления отчета___________

- Дата поступления в отдел __________

- Приложение № 8

к Порядку разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», принятия решений о начале  разработки муниципальных программ, их формирования и реализации

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Чаинского района (далее – муниципальная программа).

2. Термины и понятия настоящего Порядка применяются в значениях, определенных Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», их формирования и реализации.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля реализации муниципальных программ и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования бюджетных средств.

- 4. Отдел по социально-экономическому развитию ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ на основании годовых отчетов об исполнении муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», их формирования и реализации.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в соответствии со следующими критериями:

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градации критерия | Балльная оценка критерия (Bi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 1. Все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
|  |  |  | 2. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 6 |
|  |  |  | 3. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 1. Привлечено более 90% предусмотренных муниципальной программой | 10 |
|  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных муниципальной программой средств | 6 |
|  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных муниципальной программой средств | 3 |
|  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных муниципальной программой средств | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 1. Выполнено 100% предусмотренных в муниципальной программе мероприятий | 10 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в муниципальной программе мероприятий | 6 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в муниципальной программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в муниципальной программе мероприятий | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной муниципальной программе | 10 |
|  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной муниципальной программе | 6 |
|  |  |  | 3. Представлены показатели результатов мероприятий, не установленные в утвержденной муниципальной программе | 3 |
|  |  |  | 4. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной муниципальной программе либо показатели не представлены | 0 |

6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность муниципальной программы - при R >= 8,5;

2) достаточная эффективность муниципальной программы - при 8,5 >= R >= 4;

3) низкая эффективность муниципальной программы - при R < 4.

7. Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

i - порядковый номер критерия.

8. Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ передаются отделом по социально-экономического развития в срок до 01 мая года, следующего за отчетным годом Главе Чаинского района и могут содержать предложения о продолжении финансирования муниципальной программы, о сокращении финансирования или досрочном прекращении муниципальной программы.

9. Основаниями для принятия Главой Чаинского района решения об изменении (сокращении) установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Чаинский район», начиная с очередного финансового года, приостановлении, а также досрочном прекращении реализации муниципальной программы являются:

1) низкая эффективность муниципальной программы;

2) нарушения ответственным исполнителем муниципальной программы заявленных параметров реализации муниципальной программы, в том числе:

недостижение установленных целевых показателей реализации муниципальной программы;

недофинансирование муниципальной программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

несогласованное изменение основных технических и экономических параметров инвестиционных проектов;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов более чем на десять процентов от запланированной суммы;

невыполнение мероприятий муниципальной программы либо необоснованное увеличение сроков реализации мероприятий муниципальной программы;

3) наличие судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных и иных норм и правил, которые делают невозможным завершение реализации муниципальной программы;

4) ограниченность средств районного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).