****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.10.2019 №383

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Чаинский район» «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района»

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», принятия решения о начале разработки муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Чаинский район» «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Земля чаинская», официальном печатном издании «Официальные ведомости Чаинского района», разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2020 года постановление Администрации Чаинского района от 23.09.2013 года № 627 «Об утверждении муниципальной программы Чаинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» за исключением сроков предоставления отчетности.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам Т.В. Чуйко.

Глава Чаинского района В.Н.Столяров

Обоснование включения муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района» (далее - Программа) в перечень муниципальных программ Муниципального образования «Чаинский район»

1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

В России негативной тенденцией последних лет считается «демографическое сжатие» в сельской местности. Несмотря на то, что рост численности и доли городского населения являются общемировой тенденцией, в России, к сожалению, он сопровождается закрытием учреждений социальной инфраструктуры, свертыванием сельскохозяйственного производства, миграционным оттоком молодежи, старением населения, сокращением численности трудовых ресурсов, массовой безработицей. Современные социально-демографические тенденции можно назвать процессом «вымирания» российского села. Одной из самых серьезных проблем села является массовый миграционный отток молодежи в города, основу которого составляет молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Процесс принял массовый характер, и имеет серьезные негативные демографические последствия, так как именно молодежь является наиболее трудоспособной и грамотной частью населения.

Молодежь имеет достаточно высокий уровень образования, стремится к повышению квалификации, продвижению по службе, чутко реагирует на неудовлетворительную организацию, условия и режим труда, бессодержательный досуг. Сильное влияние на миграционные настроения сельского населения, в том числе молодежи, является низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень благоустройства жилых домов Чаинского района приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.Общая площадь жилых помещений всего, тыс.м2  в том числе оборудованная: | 245,6 | 245,6 | 246,5 |
| -водопроводом | 104,5 | 107,5 | 107,5 |
| -водоотведением (канализацией) | 40,6 | 41,6 | 43,5 |
| -отоплением | 245,6 | 245,6 | 246,5 |
| -газом (сетевым) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворение их первоочередной потребности в жилье.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий муниципального образования «Чаинский район» и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, ускорить развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена потребностью формирования базовых условий социального комфорта для закрепления на селе трудовых ресурсов и приоритетностью государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Реализация мероприятий настоящей Программы будет способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в сельской местности.

1. Планируемые цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий для проживания на территории Чаинского района

Задачами в области комплексного развития сельских территорий Чаинского района, на решение которых направлена Программа:

- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности);

- благоустройство сельских территорий населенных пунктов Чаинского района.

1. Показатели социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район» на момент разработки и завершения реализации Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п№  пп/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение на момент разработки муниципальной программы (2019 год) | Значение на момент завершения муниципальной программы (2025 год) |
| 11. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | м3 | 21,7 | 22,6 |

4. Срок реализации Программы: 2020-2025 годы.

5. Предполагаемые потребности в финансовых ресурсах: 57089,52218 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего, рублей | Бюджет МО «Чаинский район»,  рублей | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| 2020 | 7089,52218 | 500,0 | 1375,15158 | 3133,46886 | 2080,90174 |
| 2021 | 10000,0 | 500,0 | 2000,0 | 4500,0 | 3000,0 |
| 2022 | 10000,0 | 500,0 | 2000,0 | 4500,0 | 3000,0 |
| 2023 | 10000,0 | 500,0 | 2000,0 | 4500,0 | 3000,0 |
| 2024 | 10000,0 | 500,0 | 2000,0 | 4500,0 | 3000,0 |
| 2025 | 10000,0 | 500,0 | 2000,0 | 4500,0 | 3000,0 |
| ИТОГО | 57089,52218 | 3000,0 | 11375,15158 | 25633,46886 | 17080,90174 |

Разработчик и ответственный исполнитель: Отдел сельского хозяйства Администрации Чаинского района Томской области

Начальник отдела сельского хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л.Сёмин

подпись Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Чаинского района

по социально-экономическим вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Чуйко

подпись Ф.И.О.

Е.Н. Степанова

8 (38257)2 11 31

Приложение

к постановлению Администрации

Чаинского района от 30.10.2019 № 383

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАИНСКИЙ РАЙОН»**  **«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧАИНСКОГО РАЙОНА»**  ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района» | | | | | | | | |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», постановление Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район», принятия решений о начале разработки муниципальных программ, их формирования и реализации» | | | | | | | | |
| Сроки реализации Программы | 2020 -2025 годы | | | | | | | | |
| Координатор Программы | Заместитель Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел сельского хозяйства Администрации Чаинского района | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | - | | | | | | | | |
| Участники Программы | Администрация Чаинского района (структурные подразделения), Администрация Подгорнского сельского поселения, Администрация Усть-Бакчарского сельского поселения, Администрация Коломинского сельского поселения, Администрация Чаинского сельского поселения | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район», на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Чаинского района, накопление человеческого капитала | | | | | | | | |
| Цель Программы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий для проживания на территории Чаинского района | | | | | | | | |
| Задачи Программы | Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности)  Задача 2. Благоустройство сельских территорий населенных пунктов Чаинского района | | | | | | | | |
| Показатели задач, мероприятия Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | Всего | 2019 год  (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности)** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1**  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Чаинского района, (человек) | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Задача 2. Благоустройство сельских территорий населенных пунктов Чаинского района** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1**  Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации\* Программы, тыс.руб.) | Источники | Всего | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| федеральный бюджет | 11375,15158 | | 1375,15158 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| областной бюджет | 25633,46886 | | 3133,46886 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| местный бюджет | 3000,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники | 17080,90174 | | 2080,90174 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| всего по источникам | 57089,52218 | | 7089,52218 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Конечные результаты реализации Программы | 1) улучшение жилищных условий 30 граждан, проживающих и работающих на территории Чаинского района;  2) реализация 6 проектов по благоустройству сельских территорий. | | | | | | | | |

<\*> Примечание: объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Чаинский район» на очередной год и на плановый период.

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**муниципальной программы муниципального образования «Чаинский район»**

**«Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района»**

Стратегической целью реализации муниципальной программы муниципального образования «Чаинский район» «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района» (далее - Программа) является повышение уровня и качества жизни сельского населения, накопление человеческого капитала, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности муниципального образования «Чаинский район».

Задачами в области комплексного развития сельских территорий Чаинского района, на решение которых направлена Программа:

- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности);

- благоустройство сельских территорий населенных пунктов Чаинского района.

Для успешного решения поставленной задачи требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села. Решение данных задач требует пересмотра места и роли сельских территорий, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности на селе;

- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшения демографической ситуации.

Программа разработана в соответствии с государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в социально-экономическом развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности и высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий из-за высокого уровня износа инженерной инфраструктуры, либо ее отсутствия.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводят к обезлюдению и запустению сельских территорий района, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.

Сокращение инфраструктуры сельских учреждений здравоохранения обусловлено недостаточным инвестированием в развитие этой отрасли. Обеспеченность сельского населения врачами гораздо ниже по сравнению с городским населением.

Численность работающих в сельской местности муниципального образования ежегодно уменьшается по причине обострившихся социальных проблем и низкого уровня заработной платы.

Недостаток инвестиций увеличивает сроки строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности муниципального образования. Увеличился сверхнормативный износ основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала.

В таблице 1 наглядно показан уровень благоустройства жилых помещений Чаинского района.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.Общая площадь жилых помещений всего, тыс.м2  в том числе оборудованная: | 245,6 | 245,6 | 246,5 |
| -водопроводом | 104,5 | 107,5 | 107,5 |
| -водоотведением (канализацией) | 40,6 | 41,6 | 43,5 |
| -отоплением | 245,6 | 245,6 | 246,5 |
| -газом (сетевым) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворение их первоочередной потребности в жилье.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий муниципального образования «Чаинский район» и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, ускорить развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена потребностью формирования базовых условий социального комфорта для закрепления на селе трудовых ресурсов и приоритетностью государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Реализация мероприятий настоящей Программы будет способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в сельской местности.

**2. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации муниципальной программы**

2.1. Реализация Программы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующей цели:

- повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий для проживания на территории Чаинского района.

2.2. Задачами в области комплексного развития сельских территорий Чаинского района, на решение которых направлена Программа:

- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности);

- благоустройство сельских территорий населенных пунктов Чаинского района.

Срок реализации задач: 2020-2025 год включительно.

2.3. Реализация Программы позволит: улучшить жилищные условия 30 граждан, проживающих и работающих на территории Чаинского района и реализовать 6 проектов по благоустройству сельских территорий.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности муниципальной программы, а также информация о периодичности и методике сбора данных приводятся в приложение №1 к настоящей Программе.

**3. Система мероприятий муниципальной программы и ее ресурсное обеспечение**

3.1. Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального образования «Чаинский район» и внебюджетных источников.

Основным механизмом использования средств федерального и областного бюджетов является предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджету муниципального образования «Чаинский район» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области с муниципальным образованием «Чаинский район».

Муниципальное образование ежегодно в сроки, установленные Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области, предоставляет бюджетную заявку на реализацию мероприятий Программы.

В качестве внебюджетных источников при обеспечении жильем граждан указываются средства граждан, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия в сельской местности, работодателей. При реализации проектов по благоустройству сельских территорий используются денежные вклады граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и трудовое участие в реализации проекта.

3.2. Общий объем финансирования Программы составляет 57089,52218 тыс. рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 11375,15158 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 25633,46886 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования «Чаинский район» 3000 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 17080,90174 тыс. рублей.

Расходы на реализацию Программы в целом отражены в приложении №2.

Информация о расходах бюджета муниципального образования «Чаинский район» на реализацию Программы с расшифровкой по главным распределителям средств местного бюджета представлена в приложении №3.

**4.Управление и контроль за реализацией муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется Отделом сельского хозяйства Администрации Чаинского района при взаимодействии со структурными органами Администрации Чаинского района – Управлением финансов, Управлением образования, Отделом по социально-экономическому развитию Администрации Чаинского района, Отделом по земельным, имущественным и градостроительным вопросам Администрации Чаинского района и Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет координатор муниципальной программы - Заместитель Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам.

Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – заместитель начальника отдела сельского хозяйства Администрации Чаинского района.

Ответственный исполнитель Программы выполняет следующие функции:

- осуществляет прием заявлений от граждан, молодых семей и молодых специалистов, их регистрацию в соответствующем журнале;

- проверяет правильность оформления представленных документов, их соответствие действующему законодательству и достоверность содержащихся в них сведений;

- уведомляет гражданина, молодую семью, молодого специалиста о принятом решении о включении либо об отказе во включении гражданина в сводный список граждан (список претендентов для участия в Программе), в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, на очередной финансовый и плановый период, в случае отказа уведомляет об отказе с указанием его причины и возвращает документы гражданину, молодой семье, молодому специалисту в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения;

- формирует сводный список претендентов для участия в Программе;

- вручает получателям социальных выплат свидетельства, оформленные в установленном порядке органом исполнительной власти;

- разъясняет населению, в том числе с использованием средств массовой информации, условия и порядок получения и использования социальных выплат;

- заключает с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат;

- проверяет договоры до их представления в кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах;

- ведет реестр выданных свидетельств;

- уведомляет получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их банковские счета.

Ответственный исполнитель Программы, в части благоустройства сельских территорий, выполняет следующие функции:

а) работает с инициативами граждан;

б) осуществляет иные функции в пределах своих полномочий.

Ответственный исполнитель предоставляет в отдел по социально-экономическому развитию отчеты об исполнении муниципальной программы:

- за первое полугодие (с 1 января по 30 июня) отчеты по форме таблицы № 1 согласно приложению 7 к Порядку разработки муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район» (далее – Порядок) в срок до 20 июля отчетного года;

- за год (с 1 января по 31 декабря) отчеты по форме таблицы № 1 и № 2 согласно приложению 7 к Порядку в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным представляют в отдел по социально-экономическому развитию информацию об исполнении муниципальной программы в виде пояснительной записки о реализации Программы за квартал.

При реализации цели и задач муниципальной программы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:

1) снижение объемов инвестиций в жилищное строительство, в объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в результате которых не удается повысить качество социальной среды обитания населения;

2) сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе;

3) продолжение негативной демографической ситуации, миграционный отток населения.

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей муниципальной программы будут выполняться следующие мероприятия:

1) широкое информирование населения о мерах государственной поддержки в рамках муниципальной программы;

2) мониторинг и оценка возможных рисков реализации муниципальной программы;

3) формирование прогноза реализации мероприятий муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧАИНСКОГО РАЙОНА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателей | | | | | | Периодичность сбора данных [<\*\*\*>](#Par584) | Метод сбора информации [<\*\*\*\*>](#Par585) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий для проживания на территории Чаинского района | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Чаинского района | | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ежеквартально  Ежегодно | Мониторинг |
| Задача 2: Благоустройство сельских территорий населенных пунктов Чаинского района | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | | количество реализованных проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ежегодно | Мониторинг |

Руководитель ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧАИНСКОГО РАЙОНА»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе за счет средств | | | | Соисполнитель |
| федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности) | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1**.  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Чаинского района | Всего | 57089,52218 | 11375,15158 | 25633,46886 | 3000,0 | 17080,90174 | - |
| 2020 | 7089,52218 | 1375,15158 | 3133,46886 | 500,0 | 2080,90174 |
| 2021 | 10000,0 | 2000,0 | 4500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| 2022 | 10000,0 | 2000,0 | 4500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| 2023 | 10000,0 | 2000,0 | 4500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| 2024 | 10000,0 | 2000,0 | 4500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| 2025 | 10000,0 | 2000,0 | 4500,0 | 500,0 | 3000,0 |
|  | **Итого по разделу 1** |  | **57089,52218** | **11375,15158** | **25633,46886** | **3000,0** | **17080,90174** |  |
| 2 | Задача 2. Благоустройство сельских территорий населенных пунктов Чаинского района | | | | | | |  |
| 2.1 | **Мероприятие 1**  Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по разделу 2** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по Программе** | | **Всего** | 57089,52218 | 11375,15158 | 25633,46886 | 3000,0 | 17080,90174 |  |
| 2020 | 7089,52218 | 1375,15158 | 3133,46886 | 500,0 | 2080,90174 |
| 2021 | 10000,0 | 2000,0 | 4500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| 2022 | 10000,0 | 2000,0 | 4500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| 2023 | 10000,0 | 2000,0 | 4500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| 2024 | 10000,0 | 2000,0 | 4500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| 2025 | 10000,0 | 2000,0 | 4500,0 | 500,0 | 3000,0 |

Руководитель ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАИНСКИЙ РАЙОН»

ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| Администрация Чаинского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий для проживания на территории Чаинского района | | | | |
| 1 | Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности) | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1**.  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Чаинского района | Всего, в том числе: | **3000,0** | **3000,0** |
| 2020 | 500,0 | 500,0 |
| 2021 | 500,0 | 500,0 |
| 2022 | 500,0 | 500,0 |
| 2023 | 500,0 | 500,0 |
| 2024 | 500,0 | 500,0 |
| 2025 | 500,0 | 500,0 |
|  | Итого по задаче 1. | Всего, в том числе: | **3000,0** | **3000,0** |
|  |  | 2020 | 500,0 | 500,0 |
| 2021 | 500,0 | 500,0 |
| 2022 | 500,0 | 500,0 |
| 2023 | 500,0 | 500,0 |
| 2024 | 500,0 | 500,0 |
| 2025 | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Задача 2. Благоустройство сельских территорий населенных пунктов Чаинского района | | | |
| 2.1 | **Мероприятие 1.**  Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** |
| 2020 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 2. | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | | Всего, в том числе: | **3000,0** | **3000,0** |
| 2020 | 500,0 | 500,0 |
| 2021 | 500,0 | 500,0 |
| 2022 | 500,0 | 500,0 |
| 2023 | 500,0 | 500,0 |
| 2024 | 500,0 | 500,0 |
| 2025 | 500,0 | 500,0 |

Руководитель ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_