АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021                                                                                                                               № 472

- Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры образования на территории Чаинского района»

- В целях создания благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей на территории Чаинского района, руководствуясь постановлением Администрации Чаинского района от  23.09.2013 № 628 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район», решением Думы Чаинского района от 23.12.2021 № 145 «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», статьёй 47 Устава муниципального образования «Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить ведомственную целевую программу муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Официальные ведомости Чаинского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://chainsk.tom.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации Чаинского района С.Г. Степанову.

Глава Чаинского района  	  				                   В.Н. Столяров

Приложение

к постановлению Администрации

Чаинского района

от 29.12.2021 № 472

Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования

на территории Чаинского района»

Паспорт

ведомственной  целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района»

| Наименование ведомственной целевой программы | «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы | II тип |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление образования Администрации Чаинского района |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Чаинского района от 10.05.2018 № 98-р «О разработке ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района» |
| Разработчики Программы | Управление образования Администрации Чаинского района |
| Сроки реализации Программы | 2022– 2024 годы |
| Задача субъекта бюджетного планирования | Создание необходимых условий для реализации прав граждан на образование |
| Цель программы | Создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей на территории Чаинского района |
| Основные задачи Программы | Создание современной инфраструктуры образования (проведение капитальных (текущих) ремонтов). Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций. Проведение энергосберегающих мероприятий, в т.ч. замена окон и наружная отделка зданий образовательных организаций. Создание условий для занятий спортом в сельской местности. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках регионального проекта «Современная школа». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» государственной программы «Развитие образования в Томской области». Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |
| Перечень Программных мероприятий | Проведение капитальных (текущих) ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организациях. Проведение противопожарных, антитеррористических и здоровье сберегающих мероприятий. Устройство металлического ограждения учреждения установка раздвижных ворот. Доставка и монтаж оборудования для создания малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках регионального проекта «Современная школа». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» государственной программы «Развитие образования в Томской области». Проведение работ по акарицидной обработки территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |
| Объём расходов местного бюджета на реализацию Программы | Общий объем финансирования <*> 15338,4 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации: 2022 год – 9384,7 тыс. руб.; 2023 год – 3683,9 тыс. руб.; 2024 год – 2269,8 тыс. руб. Код бюджетной классификации; 2022 год; 2023 год; 2024 год. Раздел, подраздел; Целевая статья; Вид расходов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 07.02; 53.6.00.01020; 612; 3152,0. 07.02; 53.6.00.01020; 622; 355,1. 07.03; 53.6.00.01050; 612; 1061,6. 07.03; 53.6.00.01060; 612; 28,0. 07.; 2 09.W.Е4.41900; 244; 0; 119,8; 9,0. 07.02; 09.W.Е4.41900; 612; 201,7; 104,0; 92,1. 07.02; 09.W.Е4.41900; 622; 847,7; 221,5; 170,3. 07.02; 09.W.Е4.52100; 244; 2446,6; 1871,4; 0. 07.02; 09.W.Е1.51690; 244; 1292,0; 1367,2; 1453,9. 07.02; 09.W.Е2.54910; 622; 0; 0; 544,5. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность, обучатся в безопасных и современных условиях: 2022 год – 100%; 2023 год – 100%; 2024 год – 100% 2. Доля образовательных учреждений, в которых созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах: 2022 год – 44,4%; 2023 год – 55,6%; 2024 год – 55,6% 3. Количество учреждений, в которых замена автоматическая пожарная сигнализация (далее – АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ): 2022 год – 2 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 0 ед. 4. Количество учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях: 2022 год – 2 ед.; 2022 год – 1 ед.; 2023 год – 0 ед. 5. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды: 2022 год – 71,7%; 2023 год – 67,0%; 2024 год – 0% 6. Количество учреждений, в которых установлены металлический забор, раздвижные ворота: 2022 год – 2 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 0 ед. 7. Количество учреждений на территории, которых установлено оборудование для создания малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО: 2022 год – 1 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 0 ед. 8. Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: 2022 год – 0 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 30 ед. 9. Количество учреждений, в которых проведены работы по акарицидной обработки территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию: 2022 год – 10 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 0 ед. 10. Количество учреждений, в которых смонтирована тревожная сигнализация: 2022 год – 3 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 0 ед. 11. Количество учреждений, в которых проведен текущий ремонт маршевых лестниц: 2022 год – 1 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 0 ед. 12. Количество учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий: 2022 год – 1 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 0 ед. 13. Количество учреждений, в которых установлены жалюзи: 2022 год – 1 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 0 ед. 14. Количество учреждений, в которых проведены противоаварийные мероприятия здания (софинансирование капитального ремонта): 2022 год – 1 ед.; 2023 год – 0 ед.; 2024 год – 0 ед. |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом её выполнения осуществляет Управление образования Администрации Чаинского района. |

<*> - Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета Томской области и бюджета муниципального образования «Чаинский район» на очередной финансовый год

Приложение № 1

к ведомственной целевой

программе муниципального образования «Чаинский район»

«Развитие инфраструктуры общего образования  на территории Чаинского района»

Раздел 1.

| 1.1. Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление образования Администрации Чаинского района |
| --- | --- |
| 1.2. Наименование Программы | «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района» |

Раздел 2. Характеристика проблемы и цели субъекта бюджетного планирования, на решение или реализацию которых направлена Программа

| 2.1. Характеристика состояния развития сферы | На 01.01.2021 год в сфере общего образования Чаинского района функционирует 9 общеобразовательных организаций: из них 4 средних школы, в состав которых входят в качестве филиалов 1 начальная школа, 4 основных школы и 1 школа-интернат. Состояние образовательных организаций в районе удовлетворительное. Для обеспечения доступности образовательного процесса на территории Чаинского района организован подвоз 495 обучающихся из отдалённых населённых пунктов в образовательные организации. Для организации подвоза задействовано 14 школьных автобусов. За последние 3 года закуплено 6 автобусов на замену старых автобусов по причинам истечения срока эксплуатации и несоответствия техническому регламенту. В период 2020-2021 годы: - внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» государственной программы «Развитие образования в Томской области»: МБОУ «Новоколоминская СОШ», филиал МБОУ «Новоколоминская СОШ» «Обская НОШ», МБОУ «Варгатерская ООШ», МБОУ «Коломиногривская СОШ», МБОУ «Нижнетигинская ООШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»; - созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках регионального проекта «Современная школа» («Точка роста»): МБОУ «Коломиногривская СОШ», МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»; - проведен капитальный ремонт (замена) автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: в МБОУ «Варгатёрская ООШ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка», МКОУ «Чаинская школа-интерна»; - приобретено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ-ЗАТО Северск Томской области» (площадка ГТО): МБОУ «Варгатёрская ООШ», ООШ», МБОУ «Коломиногривская СОШ», МАОУ «Подгорнская СОШ»; - проведен капитальный ремонт (замена) дымогарной трубы МБОУ «Гореловская ООШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», МКОУ «Чаинская школа-интерна»; - проведен ремонт санузлов в здании МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» для персонала и обучающихся. |
| --- | --- |
| 2.2. Описание проблем и цели Программы | Одним из основных условий для получения качественных знаний является создание безопасных и комфортных условий для организации обучения школьников. Существующая материально-техническая база в образовательных организациях ещё не соответствует новым стандартам и требует значительных вложений финансовых средств. |
| 2.3. Направления работ по решению проблем и достижению цели Программы | Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеразвивающих программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей: 2022 год – МБОУ «Варгатёрская ООШ», 2023 год – МБОУ «Новоколоминская СОШ». Доставка и установка малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ». Приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников: 2022 год – МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ «Леботёрская СОШ»; 2023 год – МКОУ «Чаинская школа-интернат». Проведение противопожарных мероприятий капитальный ремонт (замена) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – АПС и СОУЭ) МБОУ «ДО «Чаинский ДДТ», МБОУ «Гореловская ООШ». Устройство металлического ограждения территории МБОУ «Варгатёрская ООШ», установка раздвижных ворот МАОУ «Подгорнская СОШ». Приобретение оборудования и мягкого инвентаря на создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных образовательных программ МАОУ «Подгорнская СОШ» по технической и физкультурно-спортивной направленности. Монтаж тревожной сигнализации МБОУ «Коломиногривская СОШ», МБОУ «Новоколоминская СОШ», МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ». Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий МБОУ «Варгатёрская ООШ». Установка жалюзи в учебные кабинеты МБОУ «Варгатёрская ООШ». Проведение текущего ремонта маршевых лестниц МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ». Проведение капитального ремонта здания МБОУ «Коломиногривская СОШ» (софинансирование). Проведение работ по акарицидной обработки территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию. |

Раздел 3. Описание показателей Программы   и методик их расчета и/или получения

| Наименование показателя |  |  | Методика расчета и/или получения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
| 1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность, обучатся в безопасных и современных условиях,% |  |  | Ведомственная статистика |
| 2022 год | 100 |  |  |
| 2023 год | 100 |  |  |
| 2024 год | 100 |  |  |
| 2. Доля образовательных учреждений, в которых созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, % |  |  | Отчет о достижении значений показателей результативности |
| 2022 год |  | 44,4 |  |
| 2023 год |  | 55,6 |  |
| 2024 год |  | 55,6 |  |
| 3. Количество учреждений, в которых замена автоматическая пожарная сигнализация (далее – АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), ед. |  |  | Ведомственная статистика |
| 2022 год |  | 2 |  |
| 2023 год |  | 0 |  |
| 2024 год |  | 0 |  |
| 4. Количество учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, ед. |  |  | Отчет о достижении значений показателей результативности |
| 2022 год | 2 |  |  |
| 2023 год | 1 |  |  |
| 2024 год | 0 |  |  |

| 1 |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, % |  |  | Отчет о достижении значений показателей результативности |
| 2022 год |  | 71,7 |  |
| 2023 год |  | 67,0 |  |
| 2024 год |  | 0 |  |
| 6. Количество учреждений, в которых установлены металлический забор, раздвижные ворота, ед. |  |  | Ведомственная статистика |
| 2022 год | 2 |  |  |
| 2023 год | 0 |  |  |
| 2024 год | 0 |  |  |
| 7. Количество учреждений на территории, которых установлено оборудование для создания малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО, ед. |  |  | Отчет о достижении значений показателей результативности |
| 2022 год | 1 |  |  |
| 2023 год | 0 |  |  |
| 2024 год | 0 |  |  |
| 8. Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед. |  |  | Отчет о достижении значений показателей результативности |
| 2022 год | 0 |  |  |
| 2023 год | 0 |  |  |
| 2024 год | 30 |  |  |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| 9. Количество учреждений, в которых проведены работы по акарицидной обработки территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию, ед. |  | Ведомственная статистика |
| 2022 год | 10 |  |
| 2023 год | 0 |  |
| 2024 год | 0 |  |
| 10. Количество учреждений, в которых смонтирована тревожная сигнализация, ед. |  | Ведомственная статистика |
| 2022 год | 3 |  |
| 2023 год | 0 |  |
| 2024 год | 0 |  |
| 11. Количество учреждений, в которых проведен текущий ремонт маршевых лестниц, ед. |  | Ведомственная статистика |
| 2022 год | 1 |  |
| 2023 год | 0 |  |
| 2024 год | 0 |  |
| 12. Количество учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий, ед. |  | Ведомственная статистика |
| 2022 год | 1 |  |
| 2023 год | 0 |  |
| 2024 год | 0 |  |
| 13. Количество учреждений, в которых установлены жалюзи, ед. |  | Ведомственная статистика |
| 2022 год | 1 |  |
| 2023 год | 0 |  |
| 2024 год | 0 |  |
| Количество учреждений, в которых проведены противоаварийные мероприятия здания (софинансирование капитального ремонта), ед. |  | Ведомственная статистика |
| 2022 год | 1 |  |
| 2023 год | 0 |  |
| 2024 год | 0 |  |

<**> - Примечание. Значение показателей уточняются ежегодно при формировании бюджета Томской области и бюджета муниципального образования «Чаинский район» на очередной финансовый год.

Раздел 4. Порядок управления Программой (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации Программы, сроки и порядок формирования отчета о реализации Программы.

| 4.1. Ответственный за реализацию Программы в целом | Начальник Управления образования Администрации Чаинского района (далее – Управление образования Чаинского района) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Порядок организации работы по реализации Программы | Ответственный за реализацию Программы в целом утверждает формы отчетности и сроки ее предоставления. Исполнители Программы осуществляют реализацию программных мероприятий в сроки, предусмотренные настоящей Программой. Исполнители Программы уведомляют ответственного за реализацию Программы о возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению программных мероприятий |  |  |
| 4.3. Ответственный за мониторинг реализации Программы и составление форм отчетности о реализации Программы | Начальник хозяйственного отдела Управления образования Чаинского района |  |  |
| 4.4. Сроки текущего мониторинга реализации Программы | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Сроки формирования годовой отчетности о реализации ведомственной целевой программы | До 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 4.5. Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий Программы и форм отчетности о реализации показателей Программы | Мониторинг осуществляется самостоятельно по форме, приложения 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район», утвержденному постановлением Администрации Чаинского района от 23.09.2013 № 628 | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий Программы и форм отчетности о реализации показателей Программы | Отчетность предоставляется в отдел по социально-экономическому развитию по форме, приложения 6 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район», утвержденному постановлением Администрации Чаинского района от 23.09.2013 № 628 |

5. Оценка рисков Программы

| 5.1. Внутренние риски реализации Программы | В процессе реализации мероприятий Программы возможны отклонения в достижении запланированных показателей, связанные с: - возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования; - выявлением новых объектов, имеющих аварийное состояние и (или) требующих проведение капитального ремонта |
| --- | --- |
| 5.2. Внешние риски реализации Программы | В процессе реализации мероприятий Программы возможны отклонения в достижении запланированных показателей, связанные с: - финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий Программы; - изменениями требований и условий к безопасности образовательного процесса; - изменениями в связи с удорожанием стоимости строительных материалов, автотранспортной техники; - возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования |
| 5.3. Возможные косвенные последствия реализации Программы, носящие отрицательный характер | Отсутствуют |

Раздел 6. Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации Программы.

| 6.1. Показатели общественной эффективности реализации Программы | Общественно-значимым показателем реализации Программы станет: - уменьшение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в результате проведения противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений; - увеличение количества обучающихся, перевозимых к общеобразовательным учреждениям на современном школьном автотранспорте, соответствующем требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям в результате приобретение современных школьных автобусов, соответствующих требованиям безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к общеобразовательным учреждениям. |
| --- | --- |
| 6.2. Показатели экономической эффективности реализации Программы | В результате реализации Программы по направлению: «Проведение противоаварийных мероприятий» ожидаются следующие показатели экономической эффективности: - уменьшение расходов на ежегодный текущий ремонт зданий; - повышение энергоэффективности ОУ. «Проведение противопожарных мероприятий»: - приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности. - приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями охраны труда и техники безопасности. |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ведомственной  целевой программы муниципального образования «Чаинский район»

«Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Сроки исполнения (год) | 2022 (тыс. руб.) | 2023 (тыс. руб.) | 2024 (тыс. руб.) | ИТОГО | Ожидаемые результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проведение капитальных (текущих) ремонтов, показатель 1 |  |  | 616,5 |  |  | 616,5 | Количество учреждений, в которых выполнены ремонтные работы, ед. 2 |
| 1.1. | МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» (текущий ремонт маршевых лестниц) | Директор МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» | 2022 | 55,0 |  |  | 55,0 | 1 |
| 1.2. | МБОУ «Коломиногривская СОШ» (софинансирование капитального ремонта здания) | Директор МБОУ «Коломиногривская СОШ» | 2022 | 561,5 |  |  | 561,5 | 1 |
| 2. | Капитальный ремонт автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, показатель 2 |  |  | 2351,8 |  |  | 2351,8 | Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт (замена) АПС и СОУЭ, ед. 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» | Директор МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» | 2022 | 1053,6 |  |  | 1053,6 | 1 |
| 2.1. | МБОУ «Гореловская ООШ» | Директор МБОУ «Гореловская ООШ» | 2022 | 1298,2 |  |  | 1298,2 | 1 |
| 3. | Устройство металлического ограждения учреждения, раздвижных ворот, показатель 3 |  |  | 1261,6 |  |  | 1261,6 | Количество учреждений, в которых установлено металлическое ограждение, раздвижные ворота, ед.2 |
| 3.1. | МБОУ «Варгатёрская ООШ» | Директор МБОУ «Варгатёрская ООШ» | 2022 | 911,5 |  |  | 911,5 | 1 |
| 3.2. | МАОУ «Подгорнская СОШ» | Директор МАОУ «Подгорнская СОШ» | 2022 | 350,1 |  |  | 350,1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Доставка и монтаж оборудования для создания малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО, показатель 4 |  |  | 119,0 |  |  | 119,0 | Количество учреждений, на территории которых установлены спортивные площадки, шт. 1 |
| 4.1. | МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» (текущий ремонт маршевых лестниц) | Директор МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» | 2022 | 119,0 |  |  | 119,0 | 1 |
| 5 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, показатель 5 |  |  | 2446,6 | 1871,4 | 0 | 4318,0 | Количество учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, ед. 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Управление образования Чаинского района | Начальник Управления образования Чаинского района | 2022 | 2446,6 |  |  | 2446,6 | 1 |
|  |  |  | 2023 |  | 1871,4 |  | 1871,4 | 1 |
| 6 | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», показатель 6 |  |  | 1049,4 | 445,3 | 271,4 | 1766,1 | Доля сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, % 67,0 |
| 6.1 | МБОУ «Нижнетигинская ООШ» | Директор МБОУ «Нижнетигинская ООШ» | 2022 | 13,1 |  |  | 13,1 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 |  | 17,7 |  | 17,7 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 13,6 | 13,6 | 0,0 |
| 6.2 | МАОУ «Подгорнская СОШ» | Директор МАОУ «Подгорнская СОШ» | 2022 | 847,7 |  |  | 847,7 | 82,4 |
|  |  |  | 2023 |  | 221,5 |  | 221,5 | 0 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 170,3 | 170,3 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | МБОУ «Леботёрская ООШ» | Директор МБОУ «Леботёрская ООШ» | 2022 | 123,8 |  |  | 123,8 | 100,0 |
|  |  |  | 2023 |  | 14,4 |  | 14,4 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 11,2 | 11,2 | 0,0 |
| 6.4 | МБОУ «Варгатёрская ООШ» | Директор МБОУ «Варгатёрская ООШ» | 2022 | 13,1 |  |  | 13,1 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 |  | 17,7 |  | 17,7 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 13,6 | 13,6 | 0,0 |
| 6.5 | МКОУ «Чаинская школа-интернат» | Директор МКОУ «Чаинская школа-интернат» | 2022 | 0 |  |  | 0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 |  | 104,0 |  | 104,0 | 51,0 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 9,0 | 9 | 0,0 |
| 6.6 | МБОУ «Новоколоминская СОШ» | Директор МБОУ «Новоколоминская СОШ» | 2022 | 15,1 |  |  | 15,1 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 |  | 20,4 |  | 20,4 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 15,6 | 15,6 | 0,0 |
| 6.7 | МБОУ «Усть-Бакчарская ОШ» | Директор МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» | 2022 | 19,5 |  |  | 19,5 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 |  | 26,4 |  | 26,4 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 20,3 | 20,3 | 0,0 |
| 6.8 | МБОУ «Коломиногривская СОШ» | Директор МБОУ «Коломиногривская СОШ» | 2022 | 17,1 |  |  | 17,1 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 |  | 23,2 |  | 23,2 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 17,8 | 17,8 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, показатель 7 |  |  | 1292,0 | 1367,2 | 1453,9 | 4113,1 | Количество учреждений, в которых Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, шт.3 |
| 7.1 | Управление образования Чаинского района | Начальник Управления образования Чаинского района | 2022 | 1292,0 |  |  | 1292,0 | 1 |
|  |  |  | 2023 |  | 1367,2 |  | 1367,2 | 1 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 1453,9 | 1453,9 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, показатель 8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 544,5 | 544,5 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед. 30 |
| 8.1 | МАОУ «Подгорнская СОШ» | Директор МАОУ «Подгорнская СОШ» | 2024 |  |  | 544,5 | 544,5 |  |
| 9 | Монтаж тревожной сигнализации, показатель 9 |  |  | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | Количество учреждений, в которых смонтирована тревожная сигнализация, ед. 3 |
| 9.1 | МБОУ «Коломиногривская СОШ» | Директор МБОУ «Коломиногривская СОШ» | 2022 | 30,6 |  |  | 30,6 | 1 |
| 9.2 | МБОУ «Новоколоминская СОШ» | Директор МБОУ «Новоколоминская СОШ» | 2022 | 30,6 |  |  | 30,6 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 | МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» | Директор МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» | 2022 | 25,0 |  |  | 25,0 | 1 |
| 10. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий, показатель 10 |  |  | 59,4 |  |  | 59,4 | Количество учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий, ед. 1 |
| 10.1 | МБОУ «Варгатёрская ООШ» | Директор МБОУ «Варгатёрская ООШ» | 2022 | 59,4 |  |  | 59,4 | 1 |
| 11 | Приобретение жалюзи, показатель 11 |  |  | 18,9 |  |  | 18,9 | Количество учреждений, в которых приобретены жалюзи, ед. 1 |
| 11.1 | МБОУ «Варгатёрская ООШ» | Директор МБОУ «Варгатёрская ООШ» | 2022 | 18,9 |  |  |  | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Проведены работы по акарицидной обработки территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию, показатель 12 |  |  | 83,3 |  |  | 83,3 | Количество учреждений в которых проведены работы по акарицидной обработки территории муниципальных образовательных учреждений, на базе которых будут организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летнюю оздоровительную компанию, ед.10 |
| 12.1 | МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» | Директор МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» | 2022 | 3,0 |  |  | 3,0 | 1 |
| 12.2 | МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» | Директор МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» | 2022 | 8,0 |  |  | 8,0 | 1 |
| 12.3 | МБОУ «Нижнетигинская ООШ» | Директор МБОУ «Нижнетигинская ООШ» | 2022 | 9,0 |  |  | 9,0 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | МАОУ «Подгорнская СОШ» | Директор МАОУ «Подгорнская СОШ» | 2022 | 5,0 |  |  | 5,0 | 1 |
| 12.5 | МБОУ «Леботёрская ООШ» | Директор МБОУ «Леботёрская ООШ» | 2022 | 6,0 |  |  | 6,0 | 1 |
| 12.6 | МБОУ «Варгатёрская ООШ» | Директор МБОУ «Варгатёрская ООШ» | 2022 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1 |
| 12.7 | МБОУ «Новоколоминская СОШ» | Директор МБОУ «Новоколоминская СОШ» | 2022 | 8,0 |  |  | 8,0 | 1 |
| 12.8 | МБОУ «Коломиногривская СОШ» | Директор МБОУ «Коломиногривская СОШ» | 2022 | 15,0 |  |  | 15,0 | 1 |
| 12.9 | МБОУ «Усть-Бакчарская ОШ» | Директор МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» | 2022 | 25,8 |  |  | 25,8 | 1 |
| 12.10 | МБОУ «Гореловская ООШ» | Директор МБОУ «Гореловская ООШ» | 2022 | 2,0 |  |  | 2,0 | 1 |
| Итого по ПРОГРАММЕ |  |  |  | 9384,7 | 3683,9 | 2269,8 | 15338,4 |  |