АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23.09.2013 |  | № 628 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район»

В целях обеспечения единства методологических подходов, упорядочения процесса формирования муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район», повышения результативности расходов бюджета муниципального образования «Чаинский район», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Чаинский район», утвержденным решением Думы Чаинского района  от 27.12.2007 N 108, в соответствии со статьей 44 Устава муниципального образования «Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район» согласно приложению 1 .

2. Признать утратившим силу постановление Главы Чаинского района от 24.06.2009 № 388 «О муниципальных ведомственных целевых программах муниципального образования «Чаинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании Чаинского района «Официальные ведомости Чаинского района».

4. Ведомственные целевые программы, принятые до вступления в силу настоящего порядка, реализация которых предусмотрена в 2014 году и плановом периоде, продолжают действовать в части не противоречащей настоящему порядку. Получение положительного заключения Отдела по экономике и имущественным отношениям, Управления финансов Администрации Чаинского района по указанным программам не требуется.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела по экономике и имущественным отношениям Администрации Чаинского района В.А.Мельникова.

Глава Чаинского района                                                                                       В.Н. Столяров

Приложение 1

к постановлению

Администрации Чаинского района

от 23.09.2013 № 628

Порядок

разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район»

- I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район» (далее – Порядок) определяет процедуру разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район» (далее – Чаинский район), и не распространяется на планы (программы) социально-экономического развития района.

2. Муниципальная ведомственная целевая программа (далее - программа) представляет собой комплекс мероприятий, которые носят внутриотраслевой характер и направлены на решение одной из  задач субъекта бюджетного планирования. Программа является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования.

Программы могут формироваться двух типов:

первый тип программ включает мероприятия, направленные на реализацию функций субъекта бюджетного планирования, носящих постоянный характер, в том числе направленных на оказание бюджетных услуг;

второй тип программ направлен на реализацию мероприятий, носящих срочный характер. Такие программы могут иметь целью изменение качества реализации постоянных функций субъекта бюджетного планирования или быть продиктованы необходимостью создания условий для реализации установленных приоритетов развития Чаинского района.

Программа не может включать в себя подпрограммы

3. Программы разрабатываются с учетом:

доведенных Управлением финансов Администрации Чаинского района (далее – Управление финансов) бюджетных назначений (ассигнований) и лимитов бюджетных обязательств;

содержания доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования;

результатов мониторинга реализации программы  в отчетном году.

4. Цели программы должны соответствовать одной из задач субъекта бюджетного планирования, а так же  целям и приоритетам социально-экономического развития Чаинского района, определенным программой социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район».

5. Срок реализации программы может быть от года до 3-х лет. Каждый год реализации программы равен календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. В случае разработки программы на срок более года, программа подлежит ежегодной корректировке с учетом доведенных Управлением финансов бюджетных назначений (ассигнований) и лимитов бюджетных обязательств.

6. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

субъект бюджетного планирования – орган местного самоуправления, бюджетные учреждения Чаинского района, ответственные за организацию предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и являющиеся главными распорядителями бюджетными средств;

разработчик проекта программы – субъект бюджетного планирования, а также в случае необходимости физические и (или) юридические лица по муниципальному контракту, заключенному с субъектом бюджетного  планирования;

паспорт программы - документ, содержащий основные характеристики и критерии программы;

бюджетная заявка - расчетное требование на финансирование из бюджета Чаинского района программных мероприятий на очередной финансовый год;

индикатор программы - показатель, характеризующий степень достижения цели программы;

непосредственный результат - выраженный в количественно измеримых показателях результат, характеризующий реализацию мероприятий, в том числе непосредственный результат оказанных бюджетных услуг;

конечный результат - выраженный в количественно измеримых показателях результат достижения цели, решения задачи субъекта бюджетного планирования, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;

экономическая эффективность - соотношение непосредственного результата с затратами на его достижение;

общественная эффективность - соотношение конечного результата с затратами на его достижение.

7. Работа субъекта бюджетного планирования с программой в каждом бюджетном цикле включает следующие последовательные стадии:

разработка субъектом бюджетного планирования проектов программ и их включение в состав раздела II доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования;

утверждение программы постановлением Администрации Чаинского района;

реализация программы;

мониторинг реализации программы;

- II. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

8. С предложением о разработке проекта программы выступает Субъект бюджетного планирования.

9. Субъект бюджетного планирования формулирует предложение о программной разработке проблемы с обоснованиями и подготавливает проект распоряжения Администрации Чаинского района о разработке программы, в котором указываются:

название проекта программы;

сроки реализации программы;

цель (цели) разработки программы;

разработчик проекта программы;

предельная стоимость разработки проекта программы (в случае необходимости);

сроки формирования проекта программы;

иные положения, необходимые для организации разработки программы.

10. Проект распоряжения Администрации Чаинского района о разработке программы в письменном виде согласовывается с:

Отделом по экономике и имущественным отношениям Администрации Чаинского района;

Управлением финансов Администрации Чаинского района;

Срок согласования каждым из указанных органов Администрации Чаинского района не более двух рабочих дней.

11. При согласовании проекта распоряжения Администрации Чаинского района о разработке программы учитываются следующие факторы:

значимость и актуальность проблемы;

соответствие задач, намеченных к решению в программе, одной из задач субъекта бюджетного планирования, а так же  целям и приоритетам социально-экономического развития Чаинского района, определенным программой социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район».

12. Проект распоряжения Администрации Чаинского района о разработке программы считается согласованным при отсутствии замечаний в листе согласования, от органов Администрации Чаинского района,  перечисленных в пункте 10 настоящего Порядка.

13. В соответствии с настоящим Порядком:

- до 1 июня субъекты бюджетного планирования разрабатывают и утверждают распоряжения Администрации Чаинского района о разработке Программ;

- до 1 июля на основании доведенных предельных объемов финансирования субъекты бюджетного планирования на основании утвержденного распоряжения разрабатывают проект Программы;

- до 1 августа проводится согласование проекта Программы.

14. Разработка программы осуществляется субъектом бюджетного планирования в течение месяца, одновременно с программой разрабатывается проект постановления об ее утверждении.

15. Программа должна включать паспорт программы, описание разделов программы и программные мероприятия.

15.1. Паспорт программы составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

15.2. Описание разделов программы осуществляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в котором указываются:

а) характеристика цели и задач, на решение и достижение которых направлена программа;

Требования, предъявляемые к целям программы:

должны соответствовать одной из задач субъекта бюджетного планирования, а так же целям и приоритетам социально-экономического развития Чаинского района, определенным программой социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район».

быть реально достижимыми;

должны быть представлены в измеряемой форме (то есть должна существовать возможность проверки достижения целей - плановых показателей и индикаторов);

должны быть привязаны к временному фактору (содержать этапы достижения целей с определением промежуточных итогов).

Раздел должен содержать перечень задач, обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы;

б) ожидаемые конечные результаты от реализации программы, характеризующие достижение цели и решение задачи программы (для программы второго типа указывается конечный результат реализации программы по окончании ее срока; для программы первого типа конечный результат реализации указывается для каждого года ее реализации в плановом периоде);

Ожидаемые конечные результаты должны содержать описание показателей программы (индикаторы), поддающиеся количественной оценке,  и методик их расчета и/или получения.

Индикаторы должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);

прозрачность (следует избегать излишне сложных показателей, определение показателя должно обеспечивать однозначность его понимания как специалистами, так и конечными потребителями услуг);

экономичность (получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью).

в) порядок управления Программой (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации Программы, сроки и порядок формирования отчета о реализации Программы;

г) оценка рисков реализации Программы (с выделением внутренних и внешних рисков);

д) методика оценки экономической и общественной эффективности реализации программы, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации программы.

15.3. Программные мероприятия отражаются по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Для каждого мероприятия указываются его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации), плановые показатели результатов их реализации.

При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприятий целевой программы из бюджета муниципального образования «Чаинский район», учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования с разбивкой по годам.

Мероприятия вновь разрабатываемых программ не могут дублировать мероприятия ранее утвержденных в установленном порядке программ.

16. Согласование проекта программы осуществляется:

Управлением финансов Администрации Чаинского района,

Отделом по экономике и имущественным отношениям Администрации Чаинского района,

Юрисконсультом Администрации Чаинского района,

Заместителем Главы Чаинского района по управлению делами,

Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Чаинский район»;

Иные структурные подразделения Администрации Чаинского района, муниципальные учреждения или предприятия, к компетенции которых относится предлагаемая для решения программным методом проблема.

17. Разработанные субъектами бюджетного планирования проекты программ одновременно предоставляются для проведения экспертизы в Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Чаинского района и Управление финансов Администрации Чаинского района.

17.1. Управление финансов Администрации Чаинского района осуществляют экспертизу проекта программы на предмет соответствия расходным полномочиям субъекта бюджетного планирования и указанных в проекте программы объемов финансирования, доведенных Управлением финансов Администрации Чаинского района предельным объемам финансирования субъектам бюджетного планирования на очередной финансовый год и на плановый период.

Экспертиза проекта программы проводится Управлением финансов Администрации Чаинского района в течение 20 дней со дня поступления проекта программы.

17.2. Отделом по экономике и имущественным отношениям Администрации Чаинского района осуществляет экспертизу на предмет соответствия:

- проблемы, решаемой программным методом, одной из задач субъекта бюджетного планирования;

- целям и приоритетам социально-экономического развития Чаинского района, определенным программой социально-экономического развития муниципального образования «Чаинский район»

- взаимосвязанность программных мероприятий;

- прогнозные конечные результаты реализации программы и ее влияние на социально-экономическое развитие Чаинский район;

- дублирования мероприятий других муниципальных программ.

Экспертное заключение должно быть предоставлено Отделом по экономике и имущественным отношениям Администрации Чаинского района в течение 20 дней со дня поступления проекта программы. В случае если соответствующее заключение в указанный срок не поступит, проект программы считается согласованным.

18. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования «Чаинский район» расходов на реализацию программы в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

Источниками финансирования программы являются средства бюджета муниципального образования «Чаинский район».

В состав расходов на реализацию Программы не включаются расходы на реализацию иных целевых программ, а также расходы, относимые к непрограммной деятельности, а именно:

бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств;

бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Чаинского района;

бюджетные ассигнования на финансирование расходов, связанных с предоставлением муниципальных гарантий муниципального образования «Чаинский район»;

бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга;

бюджетные ассигнования на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера;

бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов;

бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области, предоставляемых на решение вопросов местного значения, носящие разовый характер;

бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование праздничных мероприятий, носящие разовый характер.

Совокупность расходов на реализацию Программы субъектом бюджетного планирования должна охватывать все расходы субъекта бюджетного планирования и муниципальных учреждений, подведомственных субъектам бюджетного планирования, на очередной финансовый год и на плановый период, за исключением расходов, указанных в абзаце 4 настоящего пункта.

19. После 1 августа субъектами бюджетного планирования проводится доработка  программы с учетом замечаний и предложений, полученных в процессе ее согласования.

Проект программы после ее доработки и устранения замечаний вновь предоставляется в Управление финансов Администрации Чаинского района и Отдел по экономике и имущественным отношениям для получения положительного заключения.

20. Программа утверждается только после получения положительного заключения Управления финансов Администрации Чаинского района и Отдела по экономике  и имущественным отношениям Администрации Чаинского района, и утверждения решения Думы Чаинского района о бюджете муниципального образования «Чаинский район» на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае если объемы финансирования, указанные в программе, не соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Думы Чаинского района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, программа до ее утверждения подлежит доработке субъектом бюджетного планирования в части приведения расходов на реализацию программы в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями в течение десяти дней после утверждения вышеназванного решения.

21. Программы утверждаются постановлением Администрации Чаинского района в месячный срок со дня вступления в силу  решения Думы Чаинского района об утверждении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

После утверждения программы на очередной финансовый год и плановый период, ранее принятые программы прекращают свое действие.

22. Утвержденные программы в течение трех дней со дня утверждения направляются субъектом бюджетного планирования в Управление финансов и Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Чаинского района, а так же размещаются в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район».

23. Разработка проекта о внесении изменений в действующую программу осуществляется субъектом бюджетного планирования в случае уточнения объемов финансирования, аккумулирования средств программы на приоритетных мероприятиях, уточнения имеющихся, включения новых и исключения  неэффективных мероприятий программы, приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства.

24. При разработке проекта о внесении изменений в действующую программу должна быть обеспечена преемственность целей, задач, мероприятий и показателей, установленных в программе, действующих в текущем финансовом году.

При изменении формулировок целей, задач, мероприятий, значений показателей в проекте программы по сравнению с действующей программой необходимо представить одновременно с проектом программы письменное обоснование необходимости соответствующих изменений.

25. Разработка проекта о внесении изменений в действующую программу осуществляется аналогично порядку согласования и утверждения программы. В пояснительной записке отражаются причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации программы.

26. Для обеспечения финансирования программы субъект бюджетного планирования ежегодно представляет в отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Чаинского района проект бюджетной заявки по программе, предлагаемой к финансированию в очередном финансовом году, по форме согласно Приложению 4 к настоящему порядку.

Срок представления бюджетных заявок – до 01 сентября  текущего года.

27. Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Чаинского района в соответствии со сроками бюджетного планирования (не позднее чем за месяц до представления проекта бюджета в Думу Чаинского района) формирует и направляет в Управление финансов Администрации Чаинского района проект перечня программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «Чаинский район» в очередном финансовом году.

- III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ И

КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

28. Субъект бюджетного планирования осуществляет текущее управление реализацией программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения, определяет формы и методы управления реализацией программы. Его основные функции:

обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий программы, осуществляет координацию деятельности ее исполнителей;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения программы;

организует сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий (включая статистические сведения по индикаторам (показателям) программы), осуществляет ведение отчетности по реализации программы;

организует размещение на сайте муниципального образования «Чаинский район» информации о программе (в том числе о ходе и результатах программы);

несет ответственность достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации программы.

29. Исполнители программы (работ, заданий) действуют по поручению субъекта бюджетного планирования и несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за реализацию конкретных мероприятий программы.

IV. Порядок проведения мониторинга и критерии оценки эффективности реализации муниципальных ведомственных целевых программ

30. Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально и ежегодно.

31. Ежеквартальный мониторинг реализации программы осуществляется субъектом бюджетного планирования самостоятельно.

В процессе ежеквартального мониторинга реализации программы осуществляется оценка:

фактически достигнутых непосредственных результатов реализации программы;

возможностей достижения запланированных конечных результатов программы.

При существенных отклонениях фактических показателей от планируемых выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется субъектом бюджетного планирования.

Результаты мониторинга отражаются по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

32. Для проведения ежегодного мониторинга реализации Программы субъект бюджетного планирования направляет отчет о реализации Программы в Управление финансов Администрации Чаинского района и Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Чаинского района в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Управление финансов Администрации Чаинского района  осуществляет оценку достижения запланированных непосредственных результатов реализации Программы, а отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Чаинского района – оценку фактической экономической и общественной эффективности реализации программы, возможностей достижения по результатам реализации программы показателей целей и задач субъекта бюджетного планирования, указанных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования.

33. К отчету о реализации программы для решения выявленных проблем субъект бюджетного планирования вправе представить предложения о разработке нормативных правовых актов, в том числе долгосрочных муниципальных  целевых программ, связанных с необходимостью межведомственного взаимодействия, обоснованные предложения об изменении бюджетных ассигнований на реализацию программы.

34. По результатам ежегодного мониторинга Управление финансов и Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Чаинского района в рамках проведенной оценки вправе дать обязательные для субъекта бюджетного планирования указания по пересмотру целей, задач, показателей и мероприятий Программы.

35. Данные ежегодного мониторинга программы учитываются при определении объема бюджетных ассигнований при формировании бюджета муниципального образования «Чаинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной ведомственной целевой программы | Полное наименование муниципальной ведомственной целевой программы |
| --- | --- |
| Тим муниципальной ведомственной целевой программы |  |
| Наименование субъекта бюджетного планирования |  |
| Основание для разработки программы | Дата, номер, наименование соответствующего нормативного акта или иного документа, поручившего разработку проекта программы |
| Разработчик программы | структурные подразделения Администрации Чаинского района, Дума Чаинского района, муниципальные учреждения Чаинского района, рабочая группа, утвержденная распоряжением Главы Чаинского района, а также в случае необходимости физические и (или) юридические лица по муниципальному контракту, заключенному с Администрацией Чаинского района. |
| Сроки реализации программы |  |
| Задача субъекта бюджетного планирования |  |
| Цели программы | Социально-экономические результаты, достижение которых обеспечивается осуществлением предлагаемых мероприятий и решением соответствующих задач |
| Основные задачи программы | Перечень основных задач, обеспечивающих достижение поставленных целей |
| Перечень программных мероприятий |  |
| Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП | Общий объем финансирования <*> ______ тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: Код бюджетной классификации; Очередной финансовый год (N); Плановый год 1 (N+1); Плановый год 2 (N+2). Раздел,подраздел; Целевая статья; Вид расходов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. |
| Ожидаемые конечные результаты | Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы, характеризующие достижение цели и решение задачи Программы (для Программы второго типа указывается конечный результат реализации Программы по окончании ее срока; для Программы первого типа конечный результат реализации указывается для каждого года ее реализации в плановом периоде); |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Описание схемы подбора исполнителей и координации их деятельности. Методы контроля за целевым использованием финансовых ресурсов и достигнутыми результатами |

<*> - Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Чаинский район» на очередной финансовый год.

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район»

| Наименование субъекта бюджетного планирования |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы |  |

Характеристика проблемы и цели субъекта бюджетного планирования, на решение или реализацию которых направлена Программа

| Характеристика состояния развития сферы |  |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели Программы |  |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели Программы |  |

Описание показателей Программы и методик их расчета и/или получения

| Наименование показателей |  |
| --- | --- |

Порядок управления Программы (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации Программы, сроки и порядок формирования отчета о реализации Программы

| Ответственный за реализацию Программы в целом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации Программы |  |  |  |
| Ответственный за мониторинг реализации Программы и составление форм отчетности о реализации Программы |  |  |  |
| Сроки текущего мониторинга реализации Программы |  | Сроки формирования годового отчета о реализации Программы |  |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий Программы и форм отчетности о реализации показателей Программы |  | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий Программы и форм отчетности о реализации показателей Программы |  |

Оценка рисков реализации Программы

| Внутренние риски реализации Программы |  |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации Программы |  |
| Возможные косвенные последствия реализации Программы, носящие отрицательный характер |  |

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации Программы и по возможности плановое значение экономической и общественной эффективности реализации Программы

| Показатели общественной эффективности реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации Программы |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"_______________________________________________________"

наименование программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Сроки испол-нения (год) | очередной финансовый год | очередной финансовый год+1 | очередной финансовый год+2 | ИТОГО | Ожидаемые результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район»

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

на финансирование целевой программы из бюджета муниципального образования «Чаинский район»

на ____________ год

"____________________________________________________________"

(наименование программы)

______________________________________________________________

(когда и каким нормативным актом утверждена)

| №п/п | Наименование мероприятий | Код экономической классификации расходов бюджета | Главный распорядитель бюджетных средств | Сумма расходов по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ________________________________________________

подпись               Ф.И.О.

Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения,

реализации и мониторинга муниципальных

ведомственных целевых программ

муниципального образования «Чаинский район»

УТВЕРЖДАЮ

"____" ____________ ______ г. N ____

____________________________________

Руководитель субъекта бюджетного планирования

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

______________________________________

(наименование Программы)

_______________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Дата проведения мониторинга ___________________________

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение в % | Причины отклонения и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы | Предложения по повышению результативности программы | код классификации | плановое значение | фактическое значение | отклонение (%) |

Приложение 6

к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования «Чаинский район»

УТВЕРЖДАЮ

"____" ____________ ______ г. N ____

____________________________________

Руководитель субъекта бюджетного планирования

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

______________________________________

(наименование программы)

_______________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Дата проведения мониторинга ___________________________

|  | Характеристика Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цели и задачи Программы |  |  |  |  |
| 2. | Коды бюджетной классификации | Подраздел, раздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 3. | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Отклонение, | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |
| 4. | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение, | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы |
|  | Показатель 1 (наименование и единица измерения): |  |  |  |  |
|  | до реализации программы |  |  | х | х |
|  | очередной финансовый год (N) |  |  |  |  |
|  | плановый год 1 (N + 1) |  |  |  |  |
|  | плановый год 2 (N + 2) |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 5. | Показатели общественной эффективности реализации Программы | План | Факт | Отклонение, | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы |
| 6. | Показатели экономической эффективности реализации Программы | План | Факт | Отклонение, | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы |